ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem

„Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“

Oznámení o zakázce bylo odesláno do VVZ dne 27. 5. 2013 pod ev. č. 346865

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Havlíčkovo nám. 552

284 01 Kutná Hora

Identifikační číslo: 00236195

OBSAH

1. Údaje o zadavateli	3

1.1 Zadavatel	3

1.2 Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi	3

2. Údaje o uchazeči	3

3. Vymezení předmětu plnění zakázky	3

3.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky	3

3.1.1 Zdroje financování projektu „Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“	3

3.2 Specifikace předmětu plnění zakázky	4

3.2.1 Charakteristika a cíle projektu	4

3.2.2 Vymezení pojmů	6

3.2.3 Požadavky na dodavatele	8

3.2.4 Návaznost na Integrovaný operační program	10

3.3 Doba plnění veřejné zakázky	10

3.4 Podrobný popis dílčích částí zakázky	12

3.4.1 Předmět plnění v 1. části, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	12

3.4.2 Předmět plnění v 2. části, Odborné sociální poradenství	17

3.4.3 Předmět plnění v 3. části, Terénní programy	22

3.4.4 Předmět plnění ve 4. části, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	24

4. Nabídková cena	30

4.1 Předpokládaná cena	30

4.2 Způsob zpracování nabídkové ceny	31

5. Kvalifikace uchazečů	31

5.1 Obecné požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů	31

5.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele	32

5.3 Prokazování kvalifikace u nabídky podané společně více dodavateli	33

5.4 Prokazování kvalifikace u zahraniční osoby	34

5.5 Základní kvalifikační předpoklady	34

5.6 Profesní kvalifikační předpoklady	34

5.7 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku	35

5.8 Technické kvalifikační předpoklady	35

6. Požadavky na zpracování a podání nabídek	39

7. Platební a obchodní podmínky	40

8. Návrh smlouvy	41

9. Zadávací lhůta	41

10. Lhůta pro podání nabídky	41

11. Adresa pro podání nabídky	41

12. Dodatečné informace zadavatele	42

13. Otevírání obálek s nabídkami	42

14. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek	42

14.1 Hodnotící kritéria	42

14.2 Způsob hodnocení nabídek	43

15. Výběr dodavatele	44

16. Seznam příloh	44

# 1. Údaje o zadavateli

## 1.1 Zadavatel

| Název / obchodní firma: | Město Kutná Hora |
| --- | --- |
| IČ: | 00236195 |
| Adresa sídla: | Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | RNDr. Ivo Šanc, starosta |
| Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: | Mgr. Veronika Piskačová |
| Telefon / fax: | +420327710295 / +420725809889 |
| E-mail: | piskacova@mu.kutnahora.cz |

## 1.2 Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

| Název / obchodní firma: | e-tenders, s.r.o. |
| --- | --- |
| IČ: | 29244919 |
| Adresa sídla: | Bellova 370/40, 623 00 Brno |
| Kontaktní adresa: | Heršpická 813/5, 639 00 Brno |
| Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: | Mgr. Jana Sadílková |
| Telefon / fax: | +420601367279 |
| E-mail: | jana.sadilkova@e-tenders.cz |

# 2. Údaje o uchazeči

Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje vyplněním titulního listu nabídky, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

# 3. Vymezení předmětu plnění zakázky

## 3.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

| Název: | Kód CPV: |
| --- | --- |
| Sociální péče a související služby | 85300000-2 |

### 3.1.1 Zdroje financování projektu „Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“

Zadavatel zadává tímto zadávacím řízením čtyři části veřejné zakázky na služby související s realizací projektu „Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“ (dále jen „projekt“), podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“). Projekt je z 85 % financován z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky a je evidován pod registračním číslem CZ.1.04/3.2.00/55.00016. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit podle ust. 
§ 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, pokud z jakýchkoliv odůvodněných příčin nebude moci v realizaci projektu pokračovat.

## 3.2 Specifikace předmětu plnění zakázky

Dodavatel zajistí realizaci služeb ve vybraných dílčích částech zakázky dle specifikace uvedené v kapitole 3.4 této zadávací dokumentace.

Pokud není výslovně pro jednotlivou část veřejné zakázky uvedeno jinak, platí ustanovení zadávací dokumentace pro všechny části veřejné zakázky přiměřeně.

### 3.2.1 Charakteristika a cíle projektu

Projekt je určen sociálně vyloučeným osobám, které žijí v sociálně vyloučených romských lokalitách (dále jen „SVL“) na území Kutné Hory. Z průzkumu města a Agentury pro sociální začleňování lze kvantifikovat až 600 sociálně vyloučených nebo žijících v SVL na území města, kteří potřebují některou z forem sociálních služeb realizovaných v rámci předkládaného projektu.

Nabídka současných poskytovatelů sociálních služeb ve městě Kutná Hora je nedostatečná a jejich kapacita není schopná celou cílovou skupinu obsáhnout. S těmito jedinci tedy nikdo nepracuje, což vede k dalšímu prohlubování sociálního vyloučení, k nárůstu rizikového chování, nízké vzdělanosti a následně růstu nezaměstnanosti v této komunitě.

Projekt bude zajišťovat prostřednictvím rozvoje nových na sebe navazujících sociálních služeb zlepšení kvality života obyvatel SVL na území Kutné Hory a zvýšení jejich šance na plnohodnotné uplatnění na trhu práce. Projekt vychází z komunitního plánování sociálních služeb města Kutná Hora a jeho realizací dojde k naplnění cílů stanovených městem Kutná Hora a Agenturou pro sociální začleňování ve Strategickém plánu sociálního začleňování.

Aktivity projektu spočívají v provozování následujících sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; odborné sociální poradenství; terénní programy; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a v provozování fakultativních činností – vzdělávacího a informačního centra a klubu pro předškolní a školní děti. Tyto aktivity budou realizovány prostřednictvím poskytovatele registrovaných sociálních služeb vybraného na základě otevřeného výběrového řízení. Projekt navazuje na investiční projekty podané v rámci oblasti intervence 3. 1 Integrovaného operačního programu, jejichž realizací bude zajištěno zázemí a prostory pro výkon výše uvedených služeb (kromě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi včetně navazující fakultativní činnosti, pro jejichž provoz si dodavatel zajistí vlastní prostory po celou dobu plnění zakázky). Do doby zkolaudování těchto budov budou sociální služby poskytované v náhradních prostorách. K tíži každého jednotlivého dodavatele je proto třeba započítat náklady na nájem a energie po dobu realizace předmětu zakázky ve vlastních prostorech do nabídkové ceny.

Cíle projektu

Cílem projektu je předcházet přílišnému zadlužování; ochránit děti a mladé lidi před kriminalitou a drogami; posilovat sociální, rodičovské a pracovní dovednosti; motivovat ke vzdělání; omezovat nezdravý a pasivní životní styl a předcházet dalšímu rozšiřování sociálního vyloučení v Kutné Hoře.

Jednotlivé dílčí cíle jsou vázány na jednotlivé sociální služby poskytované cílové skupině. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bude spočívat v poskytování sociální práce cílové skupině (dále jen CS) a zajišťování podmínek pro rozvoj jejich vzdělávání včetně systematického doučování či kariérního poradenství. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytované terénní službou řeší nízkou mobilitu mládeže z CS na venkově a v roztříštěných SVL v okolí Kutné Hory.

Prostřednictvím sociální služby „Odborné sociální poradenství“ společně s fakultativní činností „Vzdělávací a informační centrum“ získá, posílí, případně obnoví CS svou schopnost prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce a služby. Odborné sociální poradenství bude zaměřeno především na dluhovou a finanční gramotnost, dále také tato služba pomůže v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím dojde ke zmírnění, popř. k eliminování nepříznivých životních situací, které CS řeší. Cílem je zapojit CS do této aktivity prostřednictvím jednorázového i dlouhodobého poradenství, vzdělávacích kursů, workshopů a názorných ukázek, přičemž vzdělávání bude probíhat dlouhodobě ve více kurzech tak, aby klienti vstřebali co nejvíce informací.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti budou poskytovat CS sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) a to včetně sociálně terapeutické činnosti; poradenství; pomoci při vyřizování běžných záležitostí; pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou. Tato služba bude poskytována formou individuálních či skupinových aktivit vedoucích k aktivizaci rodin, které nejsou schopny samy zajistit životní potřeby své a svých dětí. Součástí SAS bude fakultativní činnost představující klub pro školní a předškolní děti, který bude mít za cíl zvyšovat rodičovské kompetence.

Vzájemná provázanost činností a výstupů v rámci poskytování jednotlivých sociálních služeb a fakultativních činností bude vyžadovat reciproční komunikaci a úzkou spolupráci poskytovatelů těchto služeb. Proto je jedním ze subkritérií pro hodnocení nabídek popis efektivní spolupráce se zadavatelem a dodavateli všech částí této veřejné zakázky.

Projektová pravidla a povinná publicita

Vybraní dodavatelé budou povinni dodržovat zásady a pravidla vztahující se na projekty realizované v rámci OP LZZ uvedené v tzv. Desateru příruček OP LZZ dostupném na www.esfcr.cz. Tyto zásady a pravidla jsou průběžně aktualizovány Řídícím orgánem OP LZZ, jímž je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Povinností dodavatele je sledovat příslušné aktualizace dle pokynů zadavatele a postupovat vždy v souladu s aktuálně platnými předpisy. Zvláštní důraz je kladen na povinnost dodržovat zásady publicity. Dodavatelé jsou povinni po celou dobu realizace veřejné zakázky dodržovat informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OP LZZ, Manuálu vizuální identity OP LZZ a Manuálu vizuální identity ESF v ČR pro období 2007 – 2013, které jsou dostupné taktéž na www.esfcr.cz, zejména zajistit v místě realizace aktivit veřejné zakázky umístění loga ESF, EU, OP LZZ, vlajek ČR a EU a na veškerých materiálech a dokladech uvádět povinné informace a loga. Veškeré náklady spojené s dodržováním povinné publicity jdou k tíži každého jednotlivého dodavatele a je proto třeba je započítat do nabídkové ceny.

### 3.2.2 Vymezení pojmů

Zadavatel:

Město Kutná Hora.

Zadávací dokumentace:

Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech, které jsou nezbytné pro vypracování a předložení nabídek jednotlivých uchazečů v otevřeném zadávacím řízení.

Zákon:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ZSS:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Část zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu část, více částí či na všechny části.

Dodavatel:

Právnická nebo fyzická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, který je zahraniční osobou podle § 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněná osoba:

Statutární orgán zadavatele nebo jím řádně plnou mocí zmocněná osoba (v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně, osoba, které bylo zmocnění řádně uděleno statutárními orgány všech těchto dodavatelů) k jednáním týkajícím se podáním nabídky za dodavatele, resp. k dalším úkonům s tím souvisejících.

Uchazeč:

Dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v zadávacím řízení.

Sociální pracovník:

Osoba, která vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.

Cílová skupina:

Sociálně vyloučené osoby či osoby ohrožené sociálním vyloučením žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách na území Kutné Hory, tj. osoby a rodiny v dluhové pasti nebo předlužením ohrožené; dospívající mládež do 26 let; osoby bez vzdělání a se vzděláním základním; osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby bez legálního zaměstnání; osoby a rodiny bez základních sociálních a pracovních kompetencí; osoby v bytové nouzi nebo ohrožené ztrátou bydlení.

Do CS projektu nepatří děti do 15 let věku. To znamená, že osoby mladší 15 let nemohou být dodavateli vykazovány jako podpořené osoby.

Kontakt:

Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního klienta a jeho rodiny, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace. Časovou jednotkou je 10 minut a za další uskutečněné minuty se kontakty nenačítají. Kontakt může mít formu interakce mezi pracovníkem a klientem, pracovníkem jiné instituce či jinou osobou ve prospěch uživatele, např. kontaktování s věřiteli, soudy, úřady apod. Kontakt musí být především osobní, v odůvodněných případech lze vykázat kontakt telefonický, elektronický, písemný. O každém kontaktu je proveden záznam v dokumentaci klienta. V případě práce se skupinou lze vykazovat kontakty jen na počet přítomných pracovníků, zajišťujících skupinovou akci – nenačítají se tedy podle počtu účastníků.

Intervence:

Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního klienta a jeho rodiny, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace. Časovou jednotkou je 30 minut a za každých dalších uskutečněných 30 minut se počet intervencí nenačítá. O každé intervenci je proveden záznam v dokumentaci klienta. V případě práce se skupinou lze vykazovat intervence jen na počet přítomných pracovníků, zajišťujících skupinovou akci – nenačítají se tedy podle počtu účastníků. Za intervenci se nepovažuje běžné výkaznictví, administrativní práce pro potřeby organizace, porady, školení, supervize, intervize, vzdělávání.

Uživatel (klient):

Uživatelem je každý, se kterým je sepsána smlouva o poskytnutí služby. Téhož klienta lze jako „klienta“ vykázat i vícekrát, ale výhradně v takovém případě, kdy došlo k legitimnímu ukončení uzavřené smlouvy o poskytování služby a následně uzavření smlouvy nové. V případě, že je smlouva o poskytování služby uzavřena na dobu určitou a následně je ve službě pokračováno v rámci uzavřené navazující nové smlouvy či dodatku a nedošlo k přerušení poskytování služby, není takový klient opakovaně vykazován.

Počet podpořených osob:

Celkový počet osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet poskytnutých podpor, každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou.

Fakultativní činnosti:

Jedná se o volnočasové aktivity, které jsou doprovodnými činnostmi k registrovaným sociálním službám. Z hlediska plnění zakázky jde o povinnou součást plnění požadovaného zadavatelem.

Úspěšný absolvent kurzu

Osoba, která ukončila kurz způsobem stanoveným poskytovatelem kurzu (např. získala certifikát, osvědčení, úspěšně absolvovala závěrečný test). Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je započten tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil předepsaným způsobem.

### 3.2.3 Požadavky na dodavatele

3.2.3.1 Dodavatel/poskytovatel sociální služby je povinen ve vztahu k CS a jednotlivým účastníkům projektu dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zadavatel si vyhrazuje podmínku, aby dodavatel používal pro identifikaci podpořených osob jednotné kódování. Systém pro sledování úkonů s klienty a jejich kódování navrhne dodavatel v rámci své nabídky tak, aby byla pro zadavatele dohledatelná unikátnost klientů. Zadavatel následně návrhy prostuduje, zhodnotí a vybere nejvhodnější, který bude jednotně užíván všemi vybranými dodavateli v průběhu realizace celého předmětu plnění ve všech jeho částech. Vybraní dodavatelé budou seznámeni s vybraným systémem nejpozději v den podpisu smlouvy.

3.2.3.2 Zadavatel požaduje po vybraných dodavatelích jednotnou formu evidence a vykazování jednotlivých monitorovacích indikátorů projektu. Způsob vykazování musí být v souladu s Metodikou monitorovacích indikátorů OP LZZ v platném znění. Aktuální verze této metodiky je zveřejňována na webových stránkách poskytovatele dotace pod odkazem: http://www.esfcr.cz/folder/4775/. Dodavatel je také povinen dbát na vykazování úkonů a práci s klienty a při této práci zjišťovat, zda klientovi byl již přidělen unikátní kód.

3.2.3.3 Dodavatel je povinen vykazovat monitorovací indikátory projektu v souladu s pokyny zadavatele a vycházející z povinnosti dodržovat uvedenou metodiku. Dále je dodavatel povinen poskytnout zadavateli kdykoliv na vyžádání doklady o vykonané činnosti a kvalitní, aktuální a prokazatelné informace ohledně plnění monitorovacích indikátorů. Sankce při nesplnění monitorovacích indikátorů bude počítána dle platné Metodiky monitorovacích indikátorů.

3.2.3.4 Dodavatel je povinen plnit stanovené indikátory v souladu s požadavky na kvalitní poskytování sociální služby. Dodavatel není oprávněn poskytovat službu v krátkém čase neúměrně vysokému počtu klientů, který by nebylo možno zajistit stanoveným počtem odborných pracovníků, a zároveň je dodavatel povinen poskytovat službu tak, aby nedocházelo k neefektivnímu využívání doby trvání realizace veřejné zakázky. Na základě písemného schválení zadavatele je možné posunout plnění některých indikátorů mezi roky.

3.2.3.5 Dodavatel služeb je povinen předkládat zadavateli písemnou Zprávou o činnosti obsahující popis poskytnuté služby dle specifikace předmětu plnění příslušné dílčí části zakázky (viz příloha č. 6 této zadávací dokumentace) a to vždy do 10. dne následujícího měsíce.

3.2.3.6 Dodavatelé, kteří budou provozovat služby v budově Centra sociálních služeb, předloží zadavateli návrh provozního řádu ke schválení, popřípadě ho upraví dle požadavků zadavatele. Pokud bude dodavatelů zajišťujících jednotlivé služby v budově Centra sociálních služeb více, jsou povinni na zpracování provozního řádu spolupracovat. Dodavatel je povinen seznámit klienty s obsahem provozního řádu a vyžadovat a kontrolovat jeho plnění.

3.2.3.7 Dodavatel je povinen zajistit přítomnost účetního při kontrolách na místě a při monitorovacích návštěvách, které budou prováděny projektovým týmem.

3.2.3.8 Dodavatel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních schůzek členů projektového týmu a ostatních dodavatelů, na kterých se mimo jiné budou upravovat způsoby spolupráce dle aktuálních potřeb. Spolupráce jednotlivých dodavatelů a zajištění návaznosti jednotlivých poskytovaných sociálních služeb je předpokladem pro efektivní fungování celého projektu a tudíž i povinností těchto subjektů. Koordinační schůzky budou probíhat pravidelně nejpozději 20. dne každého měsíce. Na této koordinační schůzce budou také zhodnoceny a projednány případné nedostatky Zpráv o činnosti a po sjednání náprav těchto nedostatků proběhne platba vystavené faktury.

3.2.3.9 V případě přesunu provozovaných služeb z náhradních prostor do zrekonstruovaného Centra sociálních služeb je dodavatel povinen přesunout zázemí pro realizaci příslušné dílčí části zakázky do jednoho měsíce poté, co zadavatel dodavatele ke změně místa poskytování služby vyzve.

3.2.3.10 Dodavatel (poskytovatel sociálních služeb) má, dle ustanovení § 88 písm. h) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, povinnost dodržovat standardy kvality. Supervize pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky bude zajištěna externími supervizory. Bude využívána týmová a případová supervize a v případě nutnosti i individuální supervize. Vzdělávání pracovníků bude dodrženo z hlediska tohoto zákona v platném znění.

3.2.3.11 Po skončení realizace zakázky je dodavatel povinen předat originály projektové dokumentace (prezenční listiny, dohody o účasti v projektu atd.) zadavateli formou předávacího protokolu. Po dobu realizace projektu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů, z nichž je předmět smlouvy financován, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Těmito osobami se přitom rozumí zaměstnanci a pověřené osoby objednatele, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, případně dalších oprávněných orgánů státní správy.

### 3.2.4 Návaznost na Integrovaný operační program

V rámci oblasti intervence 3.1 Integrovaného operačního programu Služby v oblasti sociální integrace jsou realizovány investiční akce spočívající v přestavbě a vybavení kloubového autobusu na mobilní nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a rekonstrukci a vybavení vytipovaného objektu v ulici Trebišovská, č. p. 611 v Kutné Hoře ke vzniku nového Centra sociálních služeb. Prostřednictvím investičního projektu tak bude vytvořeno odpovídající zázemí pro provozování nových sociálních služeb – Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Terénních programů, Odborného sociálního poradenství úzce profilovaného na dluhovou a finanční gramotnost, dále vznikne v objektu Centra sociálních služeb zázemí pro provoz nové fakultativní činnosti – Vzdělávací a informační centrum.

Investiční akce nejsou předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel bude tento cíl naplňovat v rámci vlastní činnosti samostatně.

## 3.3 Doba plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka je dělena na čtyři části. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s jedním uchazečem v každé z dílčích částí zakázky. Uchazeči se mohou ucházet o plnění v jedné či více částech, popř. ve všech částech veřejné zakázky.

Tabulka č. 1:

| Část veřejné zakázky | Předpokládaná doba plnění |
| --- | --- |
| - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | Listopad 2013 – 31.5.2015 |
| - Odborné sociální poradenství | Září 2013 – 31.5.2015 |
| - Terénní programy | Září 2013 – 31.5.2015 |
| - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Září 2013 – 31.5.2015 |

Shora uvedené termíny zahájení poskytování služeb jsou orientační. Skutečné zahájení plnění u jednotlivých částí veřejné zakázky je závislé na skutečném ukončení zadávacího řízení.

Zadavatel předpokládá, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde k dokončení souvisejícího investičního projektu města zaměřeného na rekonstrukci a přestavbu objektů určených k poskytování služeb, které jsou předmětem této zakázky (viz tabulka č. 2 a 3).

Dodavatel SAS (včetně fakultativní činnosti) bude poskytovat své služby po celou dobu plnění této dílčí části zakázky v prostorách, které si zajistí sám. Tyto prostory popíše v rámci prokazování svých technických kvalifikačních předpokladů dle požadavků uvedených v kapitole 5.8 c) této zadávací dokumentace.

Dodavatel sociální služby „Odborné sociální poradenství“ (včetně fakultativní činnosti) bude do doby kolaudace budovy Centra sociálních služeb poskytovat tyto služby v náhradních prostorách, které si zajistí sám a které popíše v rámci prokazování svých technických kvalifikačních předpokladů dle požadavků uvedených v kapitole 5.8 c) této zadávací dokumentace.

Dodavatel sociální služby „Terénní programy“ si bude do doby kolaudace budovy „Centra sociálních služeb“ zajišťovat zázemí pro své terénní sociální pracovníky sám. Tyto prostory popíše v rámci prokazování svých technických kvalifikačních předpokladů dle požadavků uvedených v kapitole 5.8 c) této zadávací dokumentace.

Dodavatel sociální služby „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ bude službu provozovat v přestavěném kloubovém autobuse. Zadavatel upozorňuje, že zahájení provozu této sociální služby je vázáno na realizaci investičního projektu na přestavbu kloubového autobusu. Předpokládaná doba zahájení provozu autobusu je shodná s předpokládanou dobou zahájení plnění 1. dílčí části zakázky. Zadavatel současně uvádí, že předpokládaná doba zahájení provozu uvedená v tabulce č. 3 je pouze orientační, neboť tato se může vzhledem k náročnosti investičního projektu změnit. Zadavatel tedy upozorňuje, že služba nebude poskytována do té doby, dokud nebude realizována přestavba autobusu pro účely nízkoprahového zařízení. Zázemí pracovníků této služby si dodavatel do doby kolaudace budovy „Centra sociálních služeb“ zajistí sám. Tyto prostory popíše v rámci prokazování svých technických kvalifikačních předpokladů dle požadavků uvedených v kapitole 5.8 c) této zadávací dokumentace.

Tabulka č. 2:

| Objekt | Předpokládaný termín realizace rekonstrukce včetně kolaudace | Související dílčí části zakázky |
| --- | --- | --- |
| Centrum sociálních služeb | Září 2014 | 2. 1. a 3. (zázemí pracovníků) |

Tabulka č. 3:

| Objekt | Předpokládaná doba zahájení provozu | Související dílčí části zakázky |
| --- | --- | --- |
| Autobus - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | Listopad 2013 | 1. |

## 3.4 Podrobný popis dílčích částí zakázky

### 3.4.1 Předmět plnění v 1. části, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Předmětem plnění 1. části zakázky je, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), služba sociální prevence – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) v terénní formě.

Posláním NZDM je věnovat se dětem, mládeži a mladým dospělým ze sociálně vyloučených lokalit při jejich rozvoji formou vzdělávacích a volnočasových aktivit a tím předcházet společensky nežádoucím jevům. Hlavní snahou je podporovat zdravý rozvoj dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížné životní situaci a poskytnutím vhodných prostor, informací a odborné pomoci se snažit předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Sociální pracovníci budou klientům NZDM pomáhat v období přechodu ze základní školy na školu střední. Z tohoto důvodu je nutná spolupráce dodavatele této sociální služby s Praktickou školou, Středním odborným učilištěm řemesel, Úřadem práce v Kutné Hoře a s občanskými sdruženími působícími v této oblasti.

Nové klienty budou pracovníci NZDM oslovovat mimo jiné také přímo ve školách (žáky 8. a 9. tříd).

Cílem NZDM je především:

- umožnit uživatelům aktivně trávit svůj volný čas v bezpečném, přátelském a motivujícím prostředí;

- nabídnout uživatelům pomoc v nepříznivých životních situacích a naučit je zvládat obtížné situace jako jsou problémy v rodině, ve škole, mezi vrstevníky a hájit svoje práva;

- předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení prostřednictvím vedení uživatelů k odpovědnosti, slušnému chování a aktivnímu využívání volného času;

- zprostředkovat komunikaci mezi příslušníky CS a okolní společností;

- díky jednotlivým nabízeným aktivitám rozvíjet hudební, taneční i počítačové dovednosti a zvýšit fyzickou zdatnost uživatelů;

- zajistit podmínky pro rozvoj jejich vzdělávání prostřednictvím systematického doučování či kariérního poradenství.

Principy poskytování sociální služby NZDM Autobus:

- přirozený kontakt s klientem a zdravá komunikace v zájmu celé skupiny;

- maximální možná nízkoprahovost, tedy maximální možná dostupnost v čase a prostoru, bez bariér ekonomických, sociálních, psychologických;

- princip partnerského přístupu – přístup ke klientům jako k sobě rovným, předávání veškerých informací, které se klientů týkají, diskuze nad názory, postoji;

- maximální bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb;

- důraz na prevenci;

- dodržování etických norem.

Pomoc bude poskytována prostřednictvím následujících základních činností:

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  - zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. sportovní činnosti);

  - pracovně výchovná činnost (tematicky zaměřené hodiny – např. ruční tvorba);

  - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností;

  - zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (tematicky zaměřené dny – např. besedy o volbě vhodného povolání, nutnosti vzdělání, atd.);

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  - aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (různé kulturní akce, zábavy, sportovní odpoledne, herní turnaje, atd.);

- sociálně terapeutické činnosti:

  - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob;

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  - pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

  - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

V rámci sociální služby NZDM Autobus budou nabízeny následující metody práce s klientem:

- Kontaktní práce – jde o vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizace konkrétní služby. Jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který bude mít za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce budou i hledání a upevňování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopností vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.

- Situační intervence – řešení aktuální problémové situace v prostorách autobusu či při akcích NZDM. Jedná se o sociálně pedagogickou práci v situacích s výchovným obsahem. Pracovníci při nich vstupují do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby, přinášejí podněty, reflektují situaci a používají další techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace.

- Informační servis – pokud si klient neví rady s vyhledáním nějakých informací, pracovník klubu mu je pomůže vyhledat. Informační servis bude prováděn ústní formou, může být doplněn také písemnou formou – letáky, vytištění údajů. Tematicky budou informace zaměřeny na základní instrumentální témata (např. škola, rodina, shánění brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní témata (právní normy, bezpečný sex, rizika užívání návykových látek) nebo specifická témata dle dohody s klientem.

- Poradenství – když má klient nějaký problém nebo si s něčím neví rady, může za pracovníkem klubu zajít a popovídat si o problému. Odehrává se formou rozhovoru s klientem, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit. Poradenství se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné.

- Krizová intervence / pomoc v krizi – pokud bude mít klient pocit, že je v situaci, kterou sám nezvládne, bude moci požádat o pomoc pracovníka NZDM. Jde o diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické krize.  Může jít o pozorování chování klienta s důrazem na posouzení jeho aktuálního psychického stavu, rozhovor směřovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží.

- Kontakt s institucemi ve prospěch klienta – pracovníci mohou pomoci klientovi s napsáním dopisu nebo jako doprovod mohou s klientem něco vyřídit.

- Případová práce – zahrnuje dlouhodobou spolupráci s pracovníkem klubu na řešení problému. Případová práce se děje plánovaně a je při ní zachován tento postup: společné vydefinování dohody → vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek dohody → vedení dokumentace, se kterou je klient obeznámen → pravidelné revize dohody s klientem (zda a jak se dohoda naplňuje) → práce je časově ohraničená a je stanoven její začátek a konec → konzultace vedení případu klienta na setkáních pracovního týmu → pravidelná reflexe.

- Skupinová práce – zahrnuje činnosti ve skupině i s pracovníky klubu. Provádí se převážně formou outdoorových víkendových a prázdninových akcí.

- Individuální práce s klientem v kanceláři – zahrnuje řešení problémů s klientem v soukromí kanceláře.

Místo plnění a časový rozsah poskytování sociální služby

Služba NZDM bude poskytována prostřednictvím kloubového autobusu, který bude přestavěn a upraven pro pracovníky i uživatele této služby v terénu. Kromě zázemí pro pracovníky bude v tomto autobuse PC koutek se šesti počítači pro klienty s možností připojení na internet. V NZDM bude také čtenářský koutek s posezením, kde bude možnost zapůjčení knih z aktuální nabídky, přičemž půjčovna knih bude fungovat bezplatně pro prezenční půjčení a za vypůjčení knih domů se bude skládat záloha. Dále zde bude nealko bar s občerstvením (včetně klubového posezení), jehož provoz bude neziskový a nápoje v baru budou vydávány uživatelům na základě předložených žetonů. Každý uživatel obdrží při každé návštěvě žeton, za který si bude moci převzít jeden nealkoholický nápoj. Žetony bude uživatel moci shromažďovat a pořídit si dražší věc za více žetonů. „Prodej“ v baru je zde vnímán jako výchovný. Součástí NZDM bude také promítací koutek, kde se budou promítat filmy, dokumenty, hudební pořady, přičemž primárně se bude promítat venku na stěnu autobusu, kde bude možné rozvinout plátno. Pro promítání za špatného počasí či v zimě bude umístěna uvnitř u klubového posezení na stěně plochá TV. Ve vybavení NZDM bude také půjčovna sportovních potřeb, která bude fungovat bezplatně na místě, kde bude zrovna stát autobus. Zastávky musí být vybrány tak, aby bylo možné tyto aktivity realizovat. V místě budou půjčovány oproti zástavě sportovní potřeby. Klient dá do zástavy nějakou svou věc (např. hodinky, mobil, apod.) a po vrácení sportovní pomůcky dostane zpět své věci. V případě rozbití pomůcky se bude klient finančně podílet na její náhradě.

Vzhledem k unikátnosti a dosavadní neexistenci podobného investičního projektu na přestavbu autobusu v nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, si zadavatel vyhrazuje právo na případné změny či odchylky od výše zmíněného popisu.

Realizována bude tato služba terénní formou ve vytipovaných oblastech Kutné Hory a jejího blízkého okolí. Služba bude poskytována ve všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hodin. Ve svátky, soboty či neděle bude služba poskytována pouze na předem domluvené a ohlášené akce (např. fotbalové, tenisové turnaje, divadelní nebo filmová odpoledne, festivaly, diskotéky, workshopy či dětské dny). Budou objížděny vybrané lokality v okolí Kutné Hory tak, že na každé místo autobus zajede 1-2 x za týden. V dopoledních hodinách bude prováděna údržba, opravy, úklid, kancelářské činnosti – dokumentace, statistiky, příprava programů a aktivit, příprava materiálů a technik, školení atd. Zázemí pracovníků NZDM, kde bude archiv dokumentů a dalších věcí, jež nebude nutné převážet, bude do doby kolaudace budovy Centra sociálních služeb (Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora) umístěno v náhradních prostorách, které si poskytovatel této služby zajistí sám. Vybraný dodavatel má povinnost mít k dispozici odpovídající náhradní prostory ve městě Kutná Hora. V takovém případě zadavatel upozorňuje na povinnost dodržet podmínku stanovenou v odst. 3.2.3.9 této zadávací dokumentace.

Prostory pro provoz samotné sociální služby, tedy autobus, budou zrealizovány v rámci investičního projektu města. Předpokládaná doba zahájení provozu (viz tabulka č. 3 kapitoly 3.3) je shodná s předpokládanou dobou zahájení plnění této části zakázky (viz tabulka č. 1 kapitoly 3.3), tzn. listopad 2013.

Zastávky autobusu budou vytipovány poskytovatelem služeb v závislosti na migraci CS. Terénní forma NZDM a zastávky v blízkém okolí Kutné Hory byly zvoleny 2x týdně z důvodu horší dosažitelnosti Kutné Hory a tím i ambulantní formy NZDM. Na perifériích Kutné Hory a ve spádových vesnicích bydlí asi 100 sociálně vyloučených osob ve věku 15-26 let, dalších přibližně 100 je v nižší věkové kategorii, které sice věkově nespadají do cílové skupiny, ale budou do ní spadat během příštích let. Mnoho dalších mladých lidí bydlí na území spadající pod správní obvod města Čáslav a další přilehlé samostatné obce. Vzhledem k nejisté bytové situaci a silným příbuzenským vazbám dochází k častým migračním vlnám řádově desítek rodin i několikrát do roka. K tomu je nutné připočíst dlouhodobé návštěvy ze Slovenska či Moravy především v letních měsících. Aktuální situace bude poskytovatelem sociálních služeb monitorována a podle ní budou upravovány jednotlivé zastávky NZDM autobusu.

Autobus NZDM a jeho vybavení pořízené v rámci investičního projektu IOP bude ve vlastnictví města. Vybraný poskytovatel sociální služby NZDM bude autobus využívat na základě smlouvy o výpůjčce.

Bližší popis CS

V užším slova smyslu se jedná o děti, mládež a mladé dospělé ve věku 15 až 26 let, kteří žijí v SVL Kutné Hory. Služba je určena neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností.

Děti, mládež a mladí dospělí, kteří se ocitli v některé z následující sociální situaci:

- konfliktní společenská situace,

- obtížné životní události v rodině,

- omezující životní podmínky,

- nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit,

- nemohou nebo nechtějí využívat standardní formy institucionalizované pomoci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času,

- dávají přednost trávení času mimo domov, ale nechtějí jej trávit „na ulici“.

V Kutné Hoře nedochází k systematickému doučování či kariérnímu poradenství této mládeže a proto práce sociálních pracovníků mobilního NZDM bude zaměřena i na přechod a udržení CS na učilišti, alternativně na motivaci najít si legální zaměstnání.

Minimální personální zabezpečení

| Pozice | Počet | Úvazek |
| --- | --- | --- |
| Sociální pracovníci | 3 | 3,0 |

V rámci této služby budou pracovat 3 sociální pracovníci (3x jeden celý úvazek). Alespoň jeden z těchto pracovníků musí zároveň disponovat řidičským oprávněním skupiny C, které ho opravňuje k řízení autobusu NZDM.

Dodavatel je povinen pořizovat doklady o vykonané činnosti, aby bylo zajištěno transparentní vykazování všech aktivit (pracovní výkazy sociálních pracovníků, kontaktní karty klientů atd.)

Zadavatel požaduje po dodavateli následující minimální výstupy jeho činnosti:

- kniha výpůjček o knihách z knihovny,

- kniha výpůjček o sportovních potřebách,

- evidenční list o uživatelích PC.

Indikátory plnění

| Rok | Počet podpořených osob | Počet kontaktů |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 15 | 200 |
| 2014 | 75 | 1200 |
| 2015 | 20 | 500 |
| celkem | 110 | 1900 |

Pracovníci ročně provedou 1200 kontaktů. Celkový počet podpořených osob za celou dobu provozování NZDM bude minimálně 110. Poskytovatel sociální služby musí zajistit požadavek plnění monitorovacích indikátorů (viz systém jednotného kódování zajišťující unikátnost podpořených osob).

Maximální kapacita přímo v NZDM autobuse bude při jeho plném využití 18 uživatelů (2 uživatelé na PC, 2 uživatelé v knihovně, 8 uživatelů v otevřeném prostoru, 6 uživatelů v kině). Při venkovních akcích konaných na prostranství u autobusu bude maximální kapacita v jednom okamžiku stanovena dle možností sociálních pracovníků, tedy maximálně 40 uživatelů.

### 3.4.2 Předmět plnění v 2. části, Odborné sociální poradenství

Předmětem plnění 2. části zakázky je, podle ZSS, sociální poradenství – Odborné sociální poradenství poskytované ambulantní formou zaměřené na finanční a dluhovou gramotnost.

Posláním Odborného sociálního poradenství zaměřeného na finanční a dluhovou gramotnost je poskytnout pomoc a podporu lidem v tíživé sociální situaci způsobené dluhovým zatížením. Součástí pomoci a podpory je spolupráce při řešení dluhového zatížení uživatele – orientace v pohledávkách od věřitelů, zprostředkování kontaktu s věřiteli, stabilizace sociální situace uživatele a nasměrování k jeho oddlužení a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky.

Cílem této služby je získat, posílit, případně obnovit schopnost uživatelů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce a služby, pomoc jim v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím zmírnit, eliminovat, případně minimalizovat nepříznivou situaci či krizový stav, který řeší.

Mezi specifické cíle této služby patří:

- zvýšení finanční gramotnosti uživatelů sociálního poradenství v oblasti dluhů a prevence předluženosti a kriminality;

- pomoci uživatelům při řešení vzniklé dluhové situace a zamezení jejich dalšímu zadlužování;

- orientovat uživatele v jejich dluhové situaci a uplatnění osobních práv;

- získat kompetence a odpovědnost při nakládání s finančními prostředky;

- získat schopnosti a dovednosti vedoucí k oddlužení.

Naplnění základních činností ze zákona (zabezpečení základních činností a úkonů dle ZSS a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), dle kterého je odborné sociální poradenství poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Základní činností při poskytování odborného sociálního poradenství:

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  - zprostředkování navazujících služeb,

- sociálně terapeutické činnosti:

  - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání – zde budou CS poskytovány informace nutné k řešení nepříznivé sociální a životní situace;

  - poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení;

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  - pomoc při vyřizování běžných záležitostí – poskytnutí informací o možnostech jiných sociálních služeb či jiných formách pomoci,

  - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Cílem služby je získat, posílit, případně obnovit schopnost uživatelů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce a služby, pomoci jim v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím zmírnit, eliminovat, případně minimalizovat nepříznivou situaci či krizový stav, který řeší.

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o poradenství vychází z charakteru této služby, přičemž nemusí docházet ani k osobnímu kontaktu (umožněn je jak telefonický kontakt, tak i kontakt prostřednictvím elektronické pošty). Návštěvník poradny obdrží úvodem informaci o zaměření poradny, bezplatnosti a základních principech, kterými se její činnost řídí, je upozorněn, že z důvodu evidence řešených případů, bude proveden o kontaktu záznam a je požádán o souhlas ke shromažďování osobních a citlivých údajů. Dále jsou zájemci o poradenství upozorněni na možnost podání stížnosti.

Poradenství bude poskytováno jak jednorázové, tak i dlouhodobé směřující k odstranění podstaty problému. Např. při dluhové službě bude dlouhodobé poradenství směřovat k postupnému oddlužení rodiny a zlepšení sociální situace.

Metody sociálního poradenství

- Strukturovaný, polostrukturovaný, nestrukturovaný rozhovor s uživatelem služby;

- asistence při kontaktu s institucemi;

- pomocné techniky sociální práce (drobné cvičení, úkoly, nácvik dovedností).

Průběh služby

  - pomoc při definování problému či situace, ve které se klient nachází;

  - naformulování stavu, kterého chce klient dosáhnout;

  - poskytnutí rady, informace, návodu řešení jak dosáhnout očekávaného stavu;

  - aktivní pomoc při realizaci řešení (v případě, že ji klient potřebuje).

Při realizaci této sociální služby bude poskytovatel spolupracovat s Odborem správy majetku města Kutná Hora na řešení zadlužení nájemníků bytů města v rámci programu prevence zadlužení.

Místo plnění a časový rozsah poskytování sociální služby

Sociální služba Odborné sociální poradenství bude poskytována v pracovní dny:

Po – Čt	8:00 – 16:30

Pá	8:00 – 12:00

Odborné sociální poradenství bude provozováno ve zrekonstruované budově Centra sociální služeb (Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora), kde pro účely této služby budou kanceláře se sociálním zázemím a poradenská místnost. Do doby kolaudace budovy Centra sociálních služeb (viz tabulka č. 2 kapitoly 3.3) bude služba Odborného sociálního poradenství provozována v náhradních prostorách, které si poskytovatel této služby zajistí sám. V takovém případě zadavatel upozorňuje na povinnost dodržet podmínku stanovenou v odst. 3.2.3.9 této zadávací dokumentace.

Bližší popis CS

Cílovou skupinou jsou zde sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, které řeší finanční problémy nebo problémy s dluhovým zatížením a potřebují systematickou podporu k řešení této obtížné sociální situace. Největší problém pro CS představuje zajištění bydlení a úhrada nákladů s tím spojených.

Odborné poradenství týkající se finanční gramotnosti bude poskytováno osobám se sníženou schopností prosazovat své zájmy a práva. Snížená schopnost může přitom mít mnoho různých příčin, kterými jsou zejména:

  - nízké nebo žádné vzdělání,

  - snížený intelekt,

  - nemoc nebo zdravotní postižení,

  - poruchy komunikace,

  - nezaměstnanost,

  - způsob života nesoucí znaky sociálního vyloučení,

  - strach z jednání ve veřejných institucích atd.

Tato služba nebude určena osobám, které potřebují speciálně zaměřené poradenství, např. domácí násilí, závislost na návykových látkách, na hracích automatech, obchod se ženami atd.

Minimální personální zabezpečení

| Pozice | Počet | Úvazek |
| --- | --- | --- |
| Sociální pracovníci | 4 | 3,5 |

Odborné sociální poradenství budou poskytovat 3 sociální pracovníci na plný úvazek ambulantní formou a 1 sociální pracovník na 0,5 úvazku terénní formou každý všední den, který bude rovněž spolupracovat s odborem správy majetku na oddlužování dlužníků na nájemném, dále bude obcházet ubytovny, kde s lidmi bude řešit jejich situaci.

Dodavatel je povinen pořizovat doklady o vykonané činnosti, aby bylo zajištěno transparentní vykazování všech aktivit (pracovní výkazy sociálních pracovníků, karty klientů atd.).

Indikátory plnění

| Rok | Počet podpořených osob | Počet intervencí |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 40 | 350 |
| 2014 | 125 | 1100 |
| 2015 | 55 | 500 |
| celkem | 220 | 1950 |

Pracovníci ročně provedou 1100 intervencí. Celkový počet podpořených osob za celou dobu poskytování Odborného sociálního poradenství bude minimálně 220. Poskytovatel sociální služby musí zajistit požadavek plnění monitorovacích indikátorů (viz systém jednotného kódování zajišťující unikátnost podpořených osob).

Fakultativní činnost

Vzdělávací a informační centrum

Vzdělávací a informační centrum jako fakultativní činnost je vázáno na sociální službu „Odborné sociální poradenství“.

Jelikož sociální poradna bude zaměřena na dluhovou službu a finanční gramotnost, je nezbytná její provázanost na vzdělávací centrum. Klienti odborného sociálního poradenství mají finanční problémy, z tohoto důvodu je nutná osvěta a informování všech klientů, kteří jsou ohroženi možnými dopady finančních problémů. Ve většině případů nejsou tito klienti schopni sami vzniklou situaci řešit a dále se prohlubuje jejich finanční tíseň. Nemají potřebné znalosti ani vzdělání a chybí jim jakékoliv informace. Proto je vzdělávání a informovanost klientů velmi důležitá.

Následující oblasti budou obsahem kurzů vzdělávání ve finanční gramotnosti:

- nákup zboží pro potřebu rodiny,

- půjčky,

- úroky,

- smluvní podmínky půjček,

- život s dluhy, oddlužení, exekuce,

- a další dle aktuálních potřeb uživatelů – např. kurzy základní gramotnosti apod.

Popis CS

Cílová skupina je shodná s cílovou skupinou sociální služby „Odborné sociální poradenství“. CS zahrnuje osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, které se nachází v obtížné životní situaci a není omezená věkem. Ocitli se ve finanční tísni či mají finanční problémy, většinou mají dluhy na nájemném a dalších službách.

CS školení budou jak rodiny, tak jednotlivci, budou zde informováni o možnostech zvládání rodinné výchovy, rodinného života, sociálního začlenění, nutnosti vzdělání v životě každého jedince, dále budou informováni o změnách v sociálním systému, o novelách zákona o zaměstnanosti, a také budou prováděny pracovně motivační kurzy atd.

Cílovou skupinou vzdělávacího centra budou zejména následující osoby:

- klienti Odborné sociální poradny,

- klienti SAS,

- dlužníci nájemného městu Kutná Hora v rámci programu prevence zadlužování,

- ubytované osoby na městských ubytovnách města, které jsou primárně ohrožené zadlužením a exekucemi,

- poskytovatelé sociálních služeb pro osoby z cílových skupin.

Informační centrum bude klientům poskytovat základní informace o poskytovaných sociálních službách v rámci Centra sociálních služeb. Bude poskytovat základní poradenství těm klientům, kteří nevyžadují soukromí.

Metody práce

Vzdělávání bude probíhat formou kurzů, workshopů či názorných ukázek. Vzdělávání bude probíhat dlouhodobě ve více kurzech tak, aby klienti vstřebali co nejvíce informací.

Metody budou podřízeny následujícím aspektům:

- potřeby a zájmy účastníků vzdělávání,

- psychologické zvláštnosti skupiny účastníků vzdělávání,

- sociální a profesní postavení účastníků,

- učební způsobilost účastníků vzdělávání,

- životní způsoby a návyky účastníků vzdělávání.

Během vzdělávacích kurzů budou uplatňovány následující vzdělávací metody:

- Monologické metody – systematická, ucelená a důsledná prezentace určitého tématu;

- Dialogické metody – jsou založené na aktivním dialogickém vztahu lektora a posluchačů;

- Skupinové práce;

- Individuální práce;

- Učení formou hry.

Každá přednáška bude mít předem stanovený průběh, kdy budou uplatňovány následující metody:

- Metody expoziční – předávání nových poznatků;

- Metody fixační – opakující a procvičující poznatky;

- Metody diagnostické – ověřování, kontrola výsledku vyučování, hodnocení poznatků a výsledků procesu učení.

Minimální personální zabezpečení

| Pozice | Počet | Úvazek |
| --- | --- | --- |
| Sociální pracovník | 1 | 0,5 |

Tato fakultativní činnost bude zajištěna 1 sociálním pracovníkem, který bude zaměstnán na 0,5 úvazku. Pracovník informačního centra, který bude zároveň pracovníkem Odborného sociálního poradenství (také na 0,5 úvazku) a bude aktivně shánět klienty i pro vzdělávací centrum, se bude zároveň podílet na organizaci vzdělávacích kurzů.

Indikátory plnění

| Rok | Počet absolventů kurzů |
| --- | --- |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 60 |
| 2015 | 30 |
| Celkem | 110 |

Předpokládá se, že kurzy budou dlouhodobé. Určitý okruh kurzů bude určen pro stejnou skupinu posluchačů. Dvouměsíční kurz na určité téma se bude skládat minimálně ze 4 přednášek/seminářů (min. 2 přednášky/semináře měsíčně). Kapacita vzdělávacího sálu bude v jednom okamžiku minimálně 20 osob. Za rok proběhne 6 dvouměsíčních kurzů. Alespoň polovina účastníků kurzu jej úspěšně absolvuje. Požadovaný počet absolventů kurzů je 60 osob ročně.

Vybraný dodavatel bude vykazovat osoby podpořené fakultativní činností prostřednictvím jednotného systému kódování. Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je započten tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil předepsaným způsobem.

Dodavatel je povinen pořizovat doklady o vykonané činnosti, aby bylo zajištěno transparentní vykazování všech aktivit (pracovní výkaz sociálního pracovníka atd.).

Minimálním výstupem této fakultativní činnosti budou:

- prezenční listiny ze seminářů/workshopů;

- popis a fotky z jednotlivých workshopů;

- letáky, plakáty, informační materiály;

- vyplněné dotazníky spokojenosti účastníků seminářů/kurzů;

- certifikát/osvědčení/úspěšně absolvovaný závěrečný test.

Místo plnění

Pro informační centrum bude v budově Centra sociálních služeb sloužit recepce, která bude současně i kanceláří a pro vzdělávací centrum zde bude kancelář a vzdělávací (společenská) místnost se sociálním zařízením. Do doby kolaudace budovy Centra sociálních služeb (viz tabulka č. 2 kapitoly 3.3) budou prostory pro vzdělávací a informační centrum v náhradních prostorách, které si poskytovatel této služby zajistí sám. Vybraný dodavatel má povinnost mít k dispozici odpovídající náhradní prostory ve městě Kutná Hora určené k realizaci předmětu zakázky. Současně zadavatel upozorňuje na povinnost dodržet podmínku stanovenou v odst. 3.2.3.9 této zadávací dokumentace.

### 3.4.3 Předmět plnění v 3. části, Terénní programy

Předmětem plnění 3. části zakázky, je podle ZSS, služba sociální prevence – Terénní programy (dále jen „TP“).

Služba TP bude poskytována osobám žijícím v sociálně vyloučených romských komunitách na území Kutné Hory a to v jejich přirozeném životním a sociálním prostředí.

TP je službou sociální prevence a využívá mnoho různých forem činností za účelem dosažení cíle služby, jímž je snižování ohrožení sociálním vyloučením a dorovnávání šancí CS. Přímo v terénu služba poskytuje základní a odborné poradenské činnosti, poskytuje klientům informace potřebné k dosažení řešení jejich problematiky, vede případovou práci a spolupracuje s návaznými službami, ke kterým klienty doprovází.

TP spočívají ve zprostředkování kontaktu osobám z CS se společenským prostředím a poskytování pomoci při řešení problémů souvisejících s bydlením, při uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc s administrativními úkoly, pomoc s orientací v sociálním systému institucí, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Terénní pracovníci se zaměří rovněž na situace v okolních obcích, kde probíhá obousměrná migrace s Kutnou Horou.

V rámci realizace předmětu plnění zakázky v Kutné Hoře se bude na službu vázat služba odborného sociálního poradenství s akcentem na poradenství dluhové a finanční (2. část předmětu ZD), dále služba NZDM pro osoby ve věku 15 – 26 let (1. část předmětu ZD) a také sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (4. část předmětu ZD). Terénní pracovníci jakožto první průzkumníci terénu, kteří mapují situaci, budou zprostředkovávat informace klientům o dostupných sociálních službách a současně budou ostatním poskytovatelům předávat informace o klientech potřebných jejich služeb. Spolupráce s poskytovatelem SAS musí být zajištěna tak, aby tyto dvě terénní služby neřešily stejnou situaci téhož klienta.

Služba bude poskytována podle standardů kvality sociální služby a vnitřních standardů dodavatele a bude postavena na individuální práci s klientem a jeho aktivní účastí na řešení svých problémů.

Minimální personální zabezpečení

| Pozice | Počet | Úvazek |
| --- | --- | --- |
| Sociální pracovník | 2 | 2,0 |

Sociální služba bude poskytována terénní formou každý všední den prostřednictvím 2 sociálních pracovníků.

Terénní sociální pracovníci neopomíjí žádný problém klienta, ať už je svázaný s bydlením, dluhy a hospodařením obecně, konfliktem s úřady, prací nebo vzděláním. Jejich rolí je zachytit klienta, motivovat jej k aktivní participaci na řešení jeho problému, asistovat mu při tom a zprostředkovat mu kontakt na poskytovatele dalších služeb tam, kde již role terénního sociálního pracovníka končí. Terénní sociální pracovníci vybraného dodavatele budou mít za úkol především dokonale poznat rodinné prostředí klientů, jejich ekonomické a sociální postavení v hierarchii lokality a pozadí tohoto stavu.

Indikátory plnění

| Rok | Počet podpořených osob | Počet kontaktů |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 40 | 300 |
| 2014 | 120 | 900 |
| 2015 | 50 | 375 |
| celkem | 210 | 1575 |

Pracovníci ročně provedou 900 kontaktů. Minimální požadovaný počet osob podpořených službou „Terénní programy“ je za celou dobu projektu 210. Poskytovatel sociální služby musí zajistit požadavek plnění monitorovacích indikátorů (viz systém jednotného kódování zajišťující unikátnost podpořených osob). Poskytovatel sociální služby je povinen pořizovat doklady o vykonané činnosti, aby bylo zajištěno transparentní vykazování všech aktivit (kontaktní karty klientů, pracovní výkazy sociálních pracovníků atd.)

Místo plnění

Sociální služba bude poskytována terénní formou. Zázemí terénních pracovníků bude v budově Centra sociálních služeb. Do doby kolaudace budovy Centra sociálních služeb (viz tabulka č. 2 kapitoly 3.3) bude zázemí pro sociální pracovníky v náhradních prostorách, které si poskytovatel této služby zajistí sám. Vybraný dodavatel má povinnost mít k dispozici odpovídající náhradní prostory ve městě Kutná Hora. V takovém případě zadavatel upozorňuje na povinnost dodržet podmínku stanovenou v odst. 3.2.3.9 této zadávací dokumentace.

### 3.4.4 Předmět plnění ve 4. části, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Předmětem plnění 4. části zakázky je, podle ZSS, služba sociální prevence – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS pro rodiny s dětmi“) v ambulantní i terénní formě.

Posláním SAS pro rodiny s dětmi je pomáhat rodinám při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodiny a které nejsou rodiny schopny samy vyřešit za účelem předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení s cílem zpětné integrace do společnosti. Jedná se převážně o terénní sociální službu, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte či dětí a kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. V rámci SAS jde tedy především o práci s rodiči, je třeba je motivovat a aktivizovat ke změně. Je požadováno, aby se rodiny na řešení problému spolupodílely. Při poskytování této služby se pracuje v přirozeném prostředí rodiny.

Specifické cíle:

- pomocí výchovných, vzdělávacích, aktivizačních činností a zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím zajistit vhodné zázemí a podmínky pro podporu rodiny a rozvoj osobnosti dítěte;

- rozvíjet schopnosti uživatelů služeb k samostatnému jednání;

- pomocí podpory vytvářet podmínky pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a smysluplného využití jejich volného času;

- pomoc rodinám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytování této služby se bude řídit zásadami bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti, mlčenlivosti a důvěry, podpory motivace a samostatnosti, dobrovolnosti a individuálního přístupu.

Poskytovatel této služby bude průběžně mapovat situaci týkající se migrace rodin, osob pobírajících dávky hmotné nouze a situaci ohledně stavu ubytoven ve městě. Poskytovatel SAS a poskytovatel sociální služby „Terénní programy“ musí spolupracovat, aby nedocházelo k poskytování stejného druhu pomoci jednomu klientovi.

SAS pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

SAS pro rodiny s dětmi jsou poskytovány formou osobních návštěv sociálních pracovníků v přirozeném sociálním prostředí klienta a nabízí tyto základní činnosti:

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  - Pracovně výchovná činnost s dětmi – volnočasové aktivity pro děti, individuální příprava do školy;

  - Pracovně výchovná činnost s dospělými – zahrnuje například podporu a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech či školách;

  - Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte;

  - Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí;

  - Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity;

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  - Doprovázení dětí do školy, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět;

- Sociálně terapeutické činnosti:

  - Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob;

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  - Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc při vyjednávání s dalšími institucemi, s vyplňováním formulářů, zastupování na úřadech, pomoc při řešení konfliktů;

  - Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou;

  - Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob;

  - Poradenství v oblasti školní docházky – např. doučování, zařízení speciálních vzdělávacích potřeb, zajištění doprovodu do pedagogicko-psychologické poradny aj;

  - Sociální asistence v rámci prostupného bydlení – např. pomoc při udržení bydlení, motivace a nácvik kompetencí pro postup do vyššího stupně bydlení, atd.

Náplní této služby je poskytnutí pomoci rodinám sociálním pracovníkem, který u uživatelů podporuje schopnost řídit si svůj život samostatně a vyhnout se propadu, který jim hrozí.

Zavedení a průběh služby

Budoucímu uživateli bude tato služba doporučena odborem sociálně právní ochrany dětí, nebo mu tato služba bude nabídnuta terénními sociálními pracovníky. Služba bude poskytována na základě smlouvy, která může být uzavřena ústně nebo písemně a může být i anonymní. Při sjednávání služby je uživatel seznámen se svými právy a povinnostmi, s průběhem služby a předpokládanou dobou trvání služby. Uživatelé budou mít možnost se kdykoliv vyjádřit k rozsahu, způsobu i průběhu poskytovaných služeb.

Individuální plán

Každý uživatel bude mít sestaven individuální plán, který ho bude doprovázet po celou dobu poskytování služby. Individuální plán (dále jen „IP“) bude s uživatelem vytvořen při vstupu do služby. S uživatelem se individuálně naplánuje již během zkušební doby. Realizace IP bude probíhat individuálně (pracovník – uživatel), skupinově (pracovník – skupina uživatelů) nebo ve spolupráci s různými zařízeními a institucemi. Sociální pracovník zjistí uživatelovy potřeby a cíle, bude sledovat jeho začlenění do života komunity, pomáhat uživateli hledat optimální řešení jeho sociální a bytové situace.

Na základě analýzy stávající situace klienta si uživatel ve spolupráci se sociálním pracovníkem stanoví cíle, kterých chce dosáhnout. Tyto cíle sociální pracovník v průběhu poskytování sociální služby s uživatelem průběžně hodnotí a reviduje. IP je pravidelně ve spolupráci s uživatelem nejen vyhodnocován a revidován, ale i přizpůsobován dle aktuální situace uživatele. Uživatel se dle potřeby schází se sociálním pracovníkem tak, aby naplňoval jednotlivé body IP. IP se realizuje ve spolupráci s různými zařízeními a institucemi. Například, zanedbávají-li rodiče lékařskou péči u svých dětí – řeší se situace ve spolupráci s dětským lékařem, zanedbávání školní docházky – ve spolupráci se školou atd. Uživatelé jsou upozorňování na důsledky svého jednání.

Ukončení poskytování služby

Poskytování služby zpravidla končí dosažením stanoveného cíle. Žadatel může smlouvu písemně i ústně vypovědět bez udání důvodu.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže:

- Žadatel porušuje vnitřní pravidla, která jsou součástí smlouvy;

- Žadatel nadále nenaplňuje kritéria pro poskytování sociálních služeb, kterými jsou:

  - Rodina s dítětem/dětmi do 18 let věku, jehož/jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů nepříznivé sociální situace;

  - Rodina, která má zájem zkvalitnit svůj život a aktivně se podílet na realizaci jednotlivých kroků IP;

  - Rodina, která žije v sociálně vyloučené lokalitě města Kutná Hora a jeho správním obvodu;

- Žadatel nevyužívá službu déle než 3 měsíce;

- Poskytovatel nebude schopen službu dále poskytovat z důvodů provozních, odborných, finančních, apod. V tomto případě nabídne poskytovatel pomoc při hledání náhradní služby.

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď žadateli doručena.

Metody práce s klienty

- Poradenství:

  - Základní poradenství, zprostředkování odborného nebo právního poradenství;

- Sociální integrace:

  - Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele;

  - Podpora uživatele k obnovení nebo udržení jeho přirozených sociálních vazeb;

- Programy pro děti:

  - Volnočasové aktivity rozvíjející motorické, psychické a sociální dovednosti dětí, poskytované pracovníky programu (čtení, nácvik říkadel, malování, zpívání, hry – nejlépe za účasti rodičů);

  - Plánování denního režimu dítěte – zejména v souvislosti se školní docházkou, možný dohled nad záškoláky, příprava dítěte do školy, doučování;

- Podpora rodičů v jejich roli:

  - Podpora a nácvik rodičovských dovedností – podpořit zájem rodičů o docházku dětí do školy, organizaci jejich volného času k aktivnímu trávení volného času;

  - Pomoc mladistvým rodičům v péči o dítě;

  - Pomoc handicapovaným rodičům v péči o dítě;

  - Pomoc při zajištění běžného chodu domácnosti – podpora komunikace a nácvik dovedností uvnitř rodiny;

  - Hospodaření s financemi – pomoc s vytvářením vyrovnaného měsíčního rozpočtu a jeho dodržováním;

- Odborná pomoc dětem:

  - Pomoc dětem ukončujícím školní docházku – volba dalšího vzdělávání, pomoc při přípravě na zaměstnání;

  - Podpora dětí vycházející z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody – zmírňování důsledků nepříznivé situace na chování dětí;

  - Zprostředkování kontaktu s odbornými institucemi – úřad práce, probační a mediační služba;

- Pomoc rodičům v případě odebrání dítěte do ústavní výchovy, nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:

  - Pomoc při úpravě rodinného prostředí – napomoci rodičům v úpravě domácích a sociálních podmínek, tak by mohlo dojít k navrácení dítěte do původní rodiny;

  - Napomáhání rodičům v řešení těžké životní a sociální situaci – pomoc s vyřízením sociálních dávek, zprostředkování odborného poradenství.

Tato sociální služba bude zaměřena zejména na rodiče dětí, nácvik dovedností, výměnu zkušeností mezi rodinami, zvládnutí péče o děti, chodu rodiny atd. Převážně bude služba poskytována terénní formou, a to v přirozeném prostředí rodin. Zároveň bude poskytována tato sociální služba ambulantně. Ambulantní forma bude uplatňována pro situace, kdy je naopak obtížné situaci řešit v přirozeném prostředí, např.: individuální delší konzultace s rodiči v poradenské místnosti.

Místo plnění a časový rozsah poskytování sociální služby

Služba bude poskytována převážně terénní formou v přirozeném sociálním prostředí uživatele, a to v pracovní dny v době od 8:00 do 17:30. Ambulantní forma bude využívána pro osobní konzultace s rodinami v předem dohodnutých termínech. Ambulantní forma sociální služby bude poskytována v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:30 pouze po předchozí dohodě s klienty. Ambulantní forma bude poskytována dle předmětných činností v poradenské místnosti, učebně, případně klubovně (herně).

Prostory pro SAS, tedy poradenskou místnost a zázemí pro sociální pracovníky, si poskytovatel této služby zajistí sám na celou dobu realizace této dílčí části zakázky.

Bližší popis CS

Cílovou skupinou jsou příslušníci sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalit v regionu Kutného Hory. V užším slova smyslu se jedná o rodiny s dětmi, které žijí v SVL Kutné Hory. Rodiny s dětmi do 18 let, které pro životní návyky a sociálně znevýhodňující prostředí, nejsou schopny plně a odpovídajícím způsobem zabezpečovat životní potřeby své a svých dětí. Těmto rodinám může hrozit odebrání dětí a jsou ve většině případů klienty OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) Kutná Hora.

Jedná se především o rodiny, kde jsou zásadní problémy s nevhodným ubytováním, děti žijí v nevhodných hygienických podmínkách a dochází u nich k častému záškoláctví. Rodiče si neuvědomují rozdíl mezi praktickou a běžnou základní školou a na školu děti nepřipravují. V rodinách i mezi jednotlivými rodinami dochází k násilí, rodiny jsou předluženy a mnoho dospělých členů je funkčně negramotných. Mezi rodiny s potřebou SAS patří i matky s dětmi žijící na ubytovnách (otcové migrují za prací, jsou ve výkonu trestu nebo rodinu často opouštějí z jiných důvodů). V tomto případě bude služba propojena s dluhovým a pracovním poradenstvím. Podobně bude služba zacílena na mladé rodiny, které se snaží vymanit z prostředí venkovského ghetta, osamostatňují se od svých rodin a potřebují podporu v počátečních fázích stabilizace a integrace.

Minimální personální zabezpečení

| Pozice | Počet | Úvazek |
| --- | --- | --- |
| Sociální pracovník | 3 | 2,5 |

Terénní formu služby budou zajišťovat 2 sociální pracovníci na celý úvazek. Sociální pracovník na 0,5 úvazku bude zajišťovat fakultativní činnost volnočasových aktivit vážící se k SAS (viz níže).

Indikátory plnění

| Rok | Počet rodin | Počet uživatelů služby (starších 15 let) |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 10 | 15 |
| 2014 | 40 | 60 |
| 2015 | 10 | 15 |
| celkem | 60 | 90 |

Minimální počet rodin podpořených SAS bude celkem 60, což odpovídá 90 osobám starších 15 let. V případě SAS je klientem služby rodina, se kterou je uzavřena smlouva o poskytnutí služby (podepsaná jedním členem rodiny – např. manžel, manželka, další rodinní příslušníci jsou ve smlouvě vyjmenováni).

Dodavatel je povinen pořizovat doklady o vykonané činnosti tak, aby bylo zajištěno transparentní vykazování všech aktivit (pracovní výkaz sociálních pracovníků, písemně uzavřené smlouvy, individuální plány atd.)

Fakultativní činnost

K této sociální službě se váže fakultativní činnost volnočasových aktivit – Klub pro předškolní a školní děti. V rámci tohoto klubu budou poskytovány volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče – klienty SAS.

Dodavatel si může vykázat jako osoby podpořené touto fakultativní činností osoby starší 15 let, tzn. v tomto případě jen rodiče těchto dětí, kteří se budou se svými potomky účastnit programu klubů.

Klub pro předškolní děti bude zaměřen na všestranný rozvoj dítěte a jeho přípravu na povinnou školní docházku. Tento klub bude určen pro rodiče s dětmi do 6ti let, které ještě nenavštěvují základní školu.

V rámci klubu pro školní děti bude realizováno doučování, příprava do školy, volnočasové aktivity, vzdělávací programy, ekologická výchova, kroužky, aj. Tento klub bude určen pro rodiče s dětmi od 6 let, které navštěvují povinnou školní docházku.

V jednotlivých klubech budou využívány různé psychoterapeutické metody, jako je např. arteterapie, muzikoterapie, apod. Součástí klubů budou i různé pohybové hry a aktivity pro matky s dětmi. Cílem těchto klubů je posílit vazby dítěte a jeho rodičů, pomoct při správném formování jejich vztahu a především zvyšovat a posilovat kompetence rodičů.

Klub pro předškolní děti bude otevřen v pracovních dnech dopoledne 2 hodiny, klub pro školní děti pak v pracovních dnech 2 hodiny odpoledne.

Minimální požadovaná pravidelná účast na programech klubů je 10 rodin (min. 1 rodič + dítě/děti) ročně.

Dodavatel je povinen si zajistit odpovídající prostory a vybavení pro provozování této fakultativní činnosti po celou dobu realizace dílčí části zakázky. Dodavatel musí zvolit vhodnou lokalizaci daných prostor tak, aby bylo zajištěno splnění požadovaného počtu rodin pravidelně navštěvujících kluby (v SVL - např. přímo v budově ubytovny apod.) Prostory musí mít okamžitou kapacitu postačující 30 uživatelům. Tyto prostory popíše dodavatel v rámci prokazování svých technických kvalifikačních předpokladů dle požadavků uvedených v kapitole 5.8 c) této zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen pořizovat doklady o vykonané činnosti, aby bylo zajištěno transparentní vykazování všech aktivit (prezenční listiny, pracovní výkaz sociálního pracovníka, programy klubů atd.)

# 4. Nabídková cena

## 4.1 Předpokládaná cena

Předpokládaná cena pro jednotlivé části veřejné zakázky v členění jednotlivých dílčích částí je nepřekročitelná.

| Číslo dílčí části a název zakázky |  | Celková cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež |  | 2 250 252 |
| 2. Odborné sociální poradenství |  | 3 364 232 |
| 3. Terénní programy |  | 1 631 790 |
| 4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi |  | 2 042 547 |

Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb, což je plnění, které je v souladu s § 59 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, osvobozeno od DPH.

Současně musí dodavatel počítat s tím, že jsou v rámci 2. a 4. dílčí části zakázky soutěženy společně se sociální službou také fakultativní činnosti, které již nejsou osvobozeny od DPH.

## 4.2 Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být zpracována v Kč jako cena maximální za splnění specifikovaného předmětu plnění veřejné zakázky v nabízené kvalitě. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému a úplnému splnění předmětu veřejné zakázky, resp. vybrané dílčí části veřejné zakázky.

Pokud dodavatel nabídne cenu části veřejné zakázky vyšší, než je maximální cena části veřejné zakázky uvedená v kapitole 4.1 této zadávací dokumentace, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení.

Výše nabídkové ceny může být překročena pouze na základě vzájemné písemné dohody uchazeče a zadavatele z důvodu změny obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, které měly vliv na výpočet nabídkové ceny uchazečem.

Nabídka bude podána na každou část zakázky zvlášť. Cenová nabídka uchazeče o zakázku bude uvedena ve struktuře přílohy č. 5 této zadávací dokumentace (Podklady pro hodnocení nabídky) a dále na titulním listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Neplátci DPH uvedou svou nabídkovou cenu do kolonky „cena pro neplátce DPH“. Obdobně budou neplátci DPH postupovat při vyplňování chybějících částí návrhu smlouvy.

K příloze č. 5 doloží dodavatel orientační cenovou kalkulaci předpokládaných nákladů, na základě kterých dospěl k nabídnuté ceně.

# 5. Kvalifikace uchazečů

## 5.1 Obecné požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Předpokladem hodnocení nabídek je splnění kvalifikace. Kvalifikaci dle § 50 a následujících zákona splní uchazeč, který prokáže, že:

a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53,

b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54,

c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56.

a předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v kapitole 10 této zadávací dokumentace.

Doklady, které je uchazeč povinen předložit k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, mohou být předloženy v prosté kopii, nestanoví-li tato zadávací dokumentace jinak.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku (případně jiné obdobné evidence, v níž je dodavatel zapsán) nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Jakékoliv další dokumenty v nabídce vypracované uchazečem za účelem splnění podmínek veřejné zakázky musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče (zejména čestná prohlášení). V případě podpisu jinou osobou si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si originál dokladů či úředně ověřené kopie před uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem a tomuto stanovit povinnost před podpisem smlouvy doložit tyto doklady, resp. zadavatel může v rámci postupu podle 82 odst. 3 stanovit přiměřenou lhůtu.

Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, budou uspořádány v samostatné části nabídky nazvané „Kvalifikace“ v souladu s požadavky na strukturu nabídky v kapitole 6 této zadávací dokumentace.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona (oznámení o změně kvalifikace zadavateli do 7 dnů), bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. zákona) mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona, a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a d) zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Pokud výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů není možné prokázat beze zbytku všechny požadavky na splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů stanovené v bodech 5.2 a 5.3 zadávací dokumentace, je nutné výpis doplnit samostatnými doklady. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h).

Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

## 5.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že uvedené aktivity nesmějí být předmětem subdodávky:

- vstup klientů do služby, včetně motivace potenciálních uživatelů,

- vykazování postupu plnění směrem k zadavateli.

Dodavatel, který podává nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Subdodavatel identifikovaný v této nabídce však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

## 5.3 Prokazování kvalifikace u nabídky podané společně více dodavateli

Podává-li nabídku několik dodavatelů společně (§ 51 odst. 5 Zákona), musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí dodavatelé podávající společnou nabídku prokázat společně.

Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, podle § 51 odst. 5 Zákona jsou povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá závazek specifikovaný v § 51 odst. 6 Zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

## 5.4 Prokazování kvalifikace u zahraniční osoby

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsaným v § 51 odst. 7 Zákona, a to v rozsahu, způsobem a v úrovni odpovídající minimálně požadované Zákonem a požadované Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Zahraniční dodavatel může splnit podle § 143 Zákona část kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.

Informaci o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## 5.5 Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) až k) zákona.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem dle § 53 odst. 3 zákona, předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)],

- potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],

- čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)].

Tento požadavek zadavatele platí pro všechny části veřejné zakázky.

## 5.6 Profesní kvalifikační předpoklady

V souladu s § 54 písm. a), b), c) a d) zákona uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

- potvrzení o registraci sociální služby dle ZSS (platí pro ty dílčí části zakázky, které jsou označeny jako sociální služba dle tohoto zákona).

Tento požadavek platí pro všechny části veřejné zakázky.

## 5.7 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku

Uchazeč je povinen předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. K tomuto účelu využije přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Tento požadavek platí pro všechny části veřejné zakázky.

## 5.8 Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 zákona tím, že předloží:

a)	seznam významných služeb a aktivit realizovaných dodavatelem v předchozích třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.

Významnou službou se rozumí služba stejného nebo obdobného zaměření, jako je předmět plnění v části, do které je podávána nabídka.

Technické kvalifikační předpoklady dle bodu a) splňuje uchazeč, který doloží, že má s plněním v části veřejné zakázky, do které předkládá svou nabídku, zkušenosti v minimální stanovené hodnotě (hodnotou se rozumí cena za poskytnuté služby či činnosti – viz níže). Předmětné plnění musí být uskutečněno v posledních třech letech pro jednoho zadavatele/odběratele (nelze sečíst více plnění se stejným předmětem pro jednoho nebo více zadavatelů uskutečněných v průběhu jednoho roku). Tuto povinnost doloží uchazeč vyplněným Seznamem významných služeb (viz. Příloha č. 4 této zadávací dokumentace).

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad doložením alespoň jedné významné služby či aktivity realizované v posledních 3 letech.

K seznamu významných služeb, jehož vzor je k dispozici v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, je nutno doložit:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Zadavatel stanovuje minimální finanční limity a obsah referenční služby k prokázání předpokladů dle bodu a) v následujícím rozsahu:

- pro 1. část, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je stanoven limit finanční hodnoty zakázky na jednu referenční službu ve výši 500 000 Kč za jeden rok a obsah poskytnuté služby odvedený jednomu referenčnímu zadavateli v oblasti poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež;

- pro 2. část, Odborné sociální poradenství je stanoven limit finanční hodnoty zakázky na jednu referenční službu ve výši 500 000 Kč za jeden rok a obsah poskytnuté služby odvedený jednomu referenčnímu zadavateli v oblasti poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, § 37, odborné sociální poradenství;

- pro 3. část, Terénní programy je stanoven limit finanční hodnoty zakázky na jednu referenční službu ve výši 350 000 Kč za jeden rok a obsah poskytnuté služby odvedený jednomu referenčnímu zadavateli v oblasti poskytování sociální služby ve smyslu zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, § 69 Terénní programy;

- pro 4. část, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je stanoven limit finanční hodnoty zakázky na jednu referenční službu ve výši 400 000 Kč za jeden rok a obsah poskytnuté služby odvedený jednomu referenčnímu zadavateli v oblasti poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny.

b) 	osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.

Dodavatel prokáže předložením strukturovaných profesních životopisů a dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání kontaktního pracovníka a dalších pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, s popisem jejich budoucí role při plnění zakázky. Minimální personální požadavky v popisu každé z dílčích částí zakázky uvedené v kapitole 3.4 této zadávací dokumentace jsou zároveň minimálními požadavky na složení týmu dodavatele.

Pro jednotlivé části zakázky definuje zadavatel tyto minimální požadavky na jednotlivé osoby:

Část 1 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

V rámci této služby budou pracovat 3 sociální pracovníci (3x jeden celý úvazek). Alespoň jeden z těchto pracovníků musí zároveň disponovat řidičským oprávněním skupiny C, které ho opravňuje k řízení autobusu NZDM.

Část 2 - Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství budou poskytovat 3 sociální pracovníci na plný úvazek ambulantní formou a 1 sociální pracovník na 0,5 úvazku terénní formou každý všední den, který bude rovněž spolupracovat s odborem správy majetku na oddlužování dlužníků na nájemném, dále bude obcházet ubytovny, kde s lidmi bude řešit jejich situaci.

V rámci části 2 bude vykonávána fakultativní činnost, a to Vzdělávací a informační centrum

Tato fakultativní činnost bude zajištěna 1 sociálním pracovníkem, který bude zaměstnán na 0,5 úvazku. Pracovník informačního centra, který bude zároveň pracovníkem Odborného sociálního poradenství (také na 0,5 úvazku) a bude aktivně shánět klienty i pro vzdělávací centrum, se bude zároveň podílet na organizaci vzdělávacích kurzů.

Část 3 - Terénní programy

Sociální služba bude poskytována terénní formou každý všední den prostřednictvím 2 sociálních pracovníků.

Terénní sociální pracovníci neopomíjí žádný problém klienta, ať už je svázaný s bydlením, dluhy a hospodařením obecně, konfliktem s úřady, prací nebo vzděláním. Jejich rolí je zachytit klienta, motivovat jej k aktivní participaci na řešení jeho problému, asistovat mu při tom a zprostředkovat mu kontakt na poskytovatele dalších služeb tam, kde již role terénního sociálního pracovníka končí. Terénní sociální pracovníci vybraného dodavatele budou mít za úkol především dokonale poznat rodinné prostředí klientů, jejich ekonomické a sociální postavení v hierarchii lokality a pozadí tohoto stavu.

Část 4 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Terénní formu služby budou zajišťovat 2 sociální pracovníci na celý úvazek. Sociální pracovník na 0,5 úvazku bude zajišťovat fakultativní činnost volnočasových aktivit vážící se k SAS.

Z dokladů o vzdělání a odborné kvalifikaci musí být zřejmé, že zakázka bude zajištěna:

  - nejméně jednou osobou se zkušenostmi s výkonem řídící funkce, včetně finančního řízení

  - nejméně jednou osobou s praxí v oblasti služeb sociální integrace v délce trvání minimálně 2 roky

(lze doložit i v jedné osobě).

- přehled o provozním zařízení a technickém vybavení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Dodavatel uvede informace o zázemí pro plnění vybrané části či částí veřejné zakázky, a to na území vymezeném jako místo plnění zakázky. Minimálním standardem je:

  - nebytový prostor, samostatná a uzamykatelná místnost, včetně všech služeb (energie, voda, úklid),

  - přístup na toalety a ke kuchyňce,

  - vybavení nábytkem (kancelářský stůl, kancelářská židle, skříň, nábytek pro klienty dle povahy služby),

  - možnost využívat adekvátně vybavených prostor pro pracovní jednání a pro poskytování služby,

  - možnost využívat počítač, tiskárnu (tisk z kanceláře), kopírku a scanner.

Dodavatel prokáže tento požadavek předložením čestného prohlášení o tom, že splňuje tyto minimální požadavky na provozní a technické vybavení.

Místo realizace veřejné zakázky podléhá požadavkům zadavatele uvedeným v kapitole 3.4 této zadávací dokumentace.

Zadavatel stanovuje pro jednotlivé části zakázky následující místa plnění:

Část 1 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Služba bude realizována terénní formou ve vytipovaných oblastech Kutné Hory a blízkého okolí prostřednictvím kloubového autobusu. Do doby kolaudace budovy Centra sociálních služeb bude zázemí sociálních pracovníků umístěno v náhradních prostorech ve městě Kutná Hora, které si poskytovatel zajistí sám.

Část 2 - Odborné sociální poradenství

Do doby kolaudace budovy Centra sociálních služeb bude služba odborné sociální poradenství včetně fakultativní činnosti vzdělávacího a informačního centra provozována v náhradních prostorech ve městě Kutná Hora, které si poskytovatel zajistí sám. Pro řádné plnění 2. dílčí části zakázky si musí poskytovatel zajistit prostory vhodné pro zázemí sociálních pracovníků zajišťujících provoz této dílčí části zakázky, poradenskou místnost, kancelář (která bude současně i recepcí) a vzdělávací (společenskou) místnost se sociálním zařízením.

Část 3 - Terénní programy

Služba bude poskytována terénní formou v SVL Kutné Hory, přičemž zázemím pro pracovníky bude Centrum sociálních služeb. Do doby jeho kolaudace bude zázemí umístěno v náhradních prostorech ve městě Kutná Hora, které si poskytovatel zajistí sám.

Část 4 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba bude realizována převážně terénní formou v přirozeném sociálním prostředí uživatele v SVL Kutné Hory. Zázemí pro sociální pracovníky a prostory pro ambulantní formu SAS si poskytovatel zajistí sám ve městě Kutná Hora, stejně jako prostory, ve kterých bude provozován klub pro předškolní a školní děti (fakultativní činnost).

Zadavatel stanovuje, že kvalifikaci bude posuzovat hodnotící komise. Tento požadavek platí pro všechny části veřejné zakázky.

# 6. Požadavky na zpracování a podání nabídek

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na všechny části stejně jako pouze na některou část veřejné zakázky. V případě, že uchazeč podá nabídku na více částí veřejné zakázky, každá nabídka jednotlivého uchazeče bude hodnocena samostatně a nezávisle na ostatních nabídkách stejného uchazeče na jiné části veřejné zakázky. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně, se všemi náležitostmi a v samostatné obálce.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy/názvu/jména a příjmení uchazeče. Obálka bude výrazně označena: „Veřejná zakázka Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory, XXX“, kde XXX se nahradí číslem dílčí části veřejné zakázky. Dále bude na obálce uvedena výzva „NEOTVÍRAT“.

Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, pokud by byla nabídka podána opožděně.

Pro přehlednost nabídky za účelem jejího posouzení a hodnocení požaduje zadavatel předložit nabídku v tomto členění:

- titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a její části a identifikačními údaji uchazeče dle ustanovení § 17 písm. d) zákona, který bude obsahovat kontaktní údaje osob, které jsou pověřeny jednáním za uchazeče v tomto otevřeném řízení, včetně telefonického a e-mailového spojení (vzor titulního listu nabídky je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace).

- doklady k prokázání splnění kvalifikace v pořadí

- základní kvalifikační předpoklady dle bodu 5.5 této zadávací dokumentace

- profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 5.6 této zadávací dokumentace

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle bodu 5.7 této zadávací dokumentace (je součástí přílohy č. 2 této zadávací dokumentace)

- technické kvalifikační předpoklady dle bodu 5.8 této zadávací dokumentace, tj. seznam min. 1 významné služby realizované v posledních 3 letech včetně osvědčení, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele formou strukturovaných životopisů a čestné prohlášení zahrnující přehled o provozním zařízení a technickém vybavení

- podklady pro hodnocení nabídky (vzor je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace)

- k příloze č. 5 uchazeč předloží orientační cenovou kalkulaci předpokládaných nákladů, na základě kterých dospěl k nabídnuté ceně.

- uchazeč předloží podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 6 této zadávací dokumentace)

- smlouvy se subdodavateli (viz kap. 5.2 této zadávací dokumentace).

    - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona,

    - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona,

    - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (je součástí přílohy č. 2 této zadávací dokumentace) dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona

Nabídka bude zpracována v listinné formě (podklady pro hodnocení nabídky též na CD), v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení, v této zadávací dokumentaci a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Zadavatel nepřipouští podání nabídky jako celku v elektronické podobě.

Zadavatel doporučuje nabídku včetně všech dokumentů zpracovat a podat ve 2 vyhotoveních, tj. v 1 originále a 1 kopii. Zadavatel současně uvádí, že nepředložení kopie nabídky není důvodem pro vyřazení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení.

Nabídka bude vytištěna tak, aby byla zřetelně čitelná, a to včetně příloh, bez přepisů, úprav nebo jiných nesrovnalostí. Nabídka bude svázána tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy.

Nabídka nemusí obsahovat tuto zadávací dokumentaci.

Všechny listy (nikoli každá stránka) musí být v pravém spodním (vnějším) rohu očíslovány vzestupnou řadou počínaje číslem 1 na straně následující bezprostředně za titulním listem. Číslování může být provedeno i ručně, očíslovány musí být rovněž ty dokumenty nabídky, které mají své vlastní číslování, v takovém případě je nutné zřetelně odlišit číslování jednotlivých listů nabídky od číslování příslušného dokumentu.

# 7. Platební a obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky ve smyslu ustanovení § 44 odst. 3 písm. a) zákona, vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 6 této zadávací dokumentace).

# 8. Návrh smlouvy

Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zpracování návrhu smlouvy použil návrh smlouvy o poskytování služeb sociální integrace pro příslušnou dílčí část veřejné zakázky (příloha č. 6 zadávací dokumentace).

Uchazeč vloží do nabídky návrh smlouvy na poskytování služeb sociální integrace ve jednom vyhotovení podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení uchazeče a v jedné kopii přiložené ke kopii nabídky (nepředložení kopie smlouvy nebude důvodem pro vyřazení uchazeče ze zadávacího řízení). V návrhu smlouvy uchazeč vyplní celkovou cenu a další chybějící údaje žlutě vyznačené. Uchazeč není oprávněn návrh smlouvy jakkoli měnit nebo upravovat s výjimkou doplnění chybějících údajů.

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy pro každou z dílčích částí zakázky, které se uchazeč účastní, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty, bude důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

# 9. Zadávací lhůta

Uchazeč je vázán svou nabídkou 180 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek.

# 10. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 15. 7. 2013 v 10:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v sídle zadavatele. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty hodnotící komise neotevře. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána opožděně, a to v souladu s ustanovením § 71 odst. 6 zákona.

# 11. Adresa pro podání nabídky

Městský úřad v Kutné Hoře

Havlíčkovo nám. 552

284 01 Kutná Hora

Nabídky lze podávat v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na uvedené adrese v pracovní dny, v úředních hodinách podatelny. Jiné doručení nebude považováno za řádné podání nabídky.

# 12. Dodatečné informace zadavatele

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ke všem částem veřejné zakázky budou adresovány kontaktní osobě uvedené v kapitole 1.1 této zadávací dokumentace. Zadavatel zajistí poskytnutí dodatečné informace přímo žadateli a dále zajistí zpřístupnění dodatečných informací v zákonné lhůtě jejich uveřejněním na internetových stránkách www.esfcr.cz a na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00236195.

# 13. Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 15. 7. 2013 od 10.00 hodin v sídle zadavatele na adrese Městský úřad Kutná Hora, Václavské nám. č. p. 182, 284 01 Kutná Hora, v zasedací místnosti 1. patro dveře č. 6.

Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni být přítomni uchazeči, kteří podali nabídku do příslušné části veřejné zakázky, a jejichž nabídka byla doručena ve lhůtě pro podávání nabídek. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti. Z důvodu omezené kapacity zasedací místnosti může být přítomna pouze 1 osoba za každého uchazeče.

# 14. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

## 14.1 Hodnotící kritéria

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky v souladu s § 78 odst. 1 zákona. Hodnocení nabídek provede pětičlenná komise ustavená zadavatelem.

Dílčí hodnotící kritéria jsou pro všechny části této veřejné zakázky:

1. Výše nabídkové ceny v Kč…………………………………………………..........	60 %

2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky……………………………………….	40 %

V rámci dílčího kritéria č. 2 bude komise hodnotit tato subkritéria:

- Rozbor hlavních potřeb cílové skupiny v oblasti předmětu zakázky……	30 %

- Motivace a zapojování klientů do služeb……………………………………...	30 %

  - Evaluace dosahování cílů plnění zakázky…………………………………….	20 %

- Popis spolupráce se zadavatelem a ostatními vybranými dodavateli……	20 %

## 14.2 Způsob hodnocení nabídek

- 14.2.1 Dílčí kritérium „Nabídková cena“

Pro hodnocení nabízené ceny, bude použita metoda vyjádření váhy v procentech, kdy nejvhodnější nabídkou je cena nejnižší. Procentuální hodnota jednotlivých nabídkových cen bude vypočítána dle vzorce:

Nejnižší cena

Váha vyjádřená v procentech = ------------------------------------ x 100

Cena hodnocené nabídky

Nejnižší cena obdrží 100 %. Počet bodů přidělených v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,6 (60 %).

- 14.2.2 Dílčí kritérium „ Způsob zajištění plnění veřejné zakázky“

V rámci 2. dílčího kritéria budou hodnocena 4 subkritéria:

- V rámci subkritéria „Rozbor hlavních potřeb cílové skupiny v oblasti předmětu zakázky“ bude hodnocena relevance uchazečem identifikovaných potřeb cílové skupiny k předmětu dílčí části zakázky a relevance podkladů, z nichž vychází stanovení potřeb cílové skupiny.

- V rámci subkritéria „Motivace a zapojování klientů do služeb“ bude hodnocena vhodnost navrhovaných metod motivace pro danou cílovou skupinu využitých pro přijetí služby klientem, dále vhodnost metody zapojení klienta do aktivit služby, vhodnost metody motivace klientů zapojených do služby a dostupnost služby pro klienta.

- V rámci subkritéria „Evaluace dosahování cílů plnění zakázky“ budou hodnoceny navrhnuté evaluační nástroje, dále nástroje k odstranění rizik nenaplnění indikátorů, vhodnost způsobu informování zadavatele o výsledcích evaluace a vhodnost návrhu systému evidence uživatelů služby tak, aby byla dohledatelná unikátnost klientů.

- V rámci subkritéria „Popis spolupráce se zadavatelem a ostatními vybranými dodavateli“ bude hodnocena zejména míra pochopení nejen závislosti jednotlivých projektových aktivit ale i cíle celého projektu.

Pro míru splnění hodnotících subkritérií, které nelze vyjádřit číselně, bude hodnotící komisí sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, nejvhodnější nabídce v rámci daného subkritéria bude přiřazeno 100 bodů, dalším nabídkám pak podle úspěšnosti ve vztahu k počtu nabídek poměrný počet bodů, (např. v případě, že hodnotící komise bude hodnotit tři nabídky, nejvhodnější obdrží 100 bodů, druhá v pořadí, jež ve vztahu k nejvhodnější nabídce splňuje toto dílčí kritérium ze dvou třetin, obdrží 67 bodů a třetí, jež je vhodná pouze z jedné třetiny, obdrží 33 bodů). Odůvodnění přiděleného množství bodů hodnotící komisí bude uvedeno v písemné podobě ve Zprávě o hodnocení nabídek.

Procentuální hodnota jednotlivých subkritérií bude vypočítána podle vzorce:

Váha subkritéria vyjádřená v procentech = počet získaných bodů x váha dílčího subkritéria č.1 a 2 0,3 (30 %) či váha dílčího subkritéria č. 3 a 4 0,2 (20 %).

Následně budou sečteny hodnoty jednotlivých subkritérií a vynásobeny vahou dílčího kritéria 0,4 (40 %).

Konečné hodnocení

Získané číselné hodnoty vah jednotlivých dílčích hodnocených kritérií budou u každé předložené hodnocené nabídky sečteny. Nabídky budou srovnány podle výše součtu váhových hodnot. Za nejvhodnější nabídku bud považována nabídka, která získá nejvyšší součet.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na všechny části stejně jako pouze na některou část veřejné zakázky. V případě, že uchazeč podá nabídku na více částí veřejné zakázky, každá nabídka jednotlivého uchazeče bude hodnocena samostatně a nezávisle na ostatních nabídkách stejného uchazeče na jiné části veřejné zakázky.

# 15. Výběr dodavatele

Na doporučení hodnotící komise zadavatel rozhodne o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy v každé části veřejné zakázky vždy s jedním dodavatelem.

# 16. Seznam příloh

Pro každou z dílčích částí zakázky uchazeč předloží:

Příloha č. 1: Titulní list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech

Příloha č. 3: Čestné prohlášení o přehledu provozního zařízení a technického vybavení

Příloha č. 4: Seznam významných služeb

Příloha č. 5: Podklady pro hodnocení nabídky

Příloha č. 6: Smlouva o poskytování služeb sociální integrace

Příloha č. 7: Zpráva o činnosti

V Kutné Hoře dne 27. 5. 2013

……………………………………

RNDr. Ivo Šanc

starosta města

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není možné k ní přičítat DPH.