Příloha č. 3 ke smlouvě č. …..

Všeobecné stavební obchodní podmínky
dle § 2623 občanského zákoníku pro stavbu:

(dále jen „Podmínky“)

odd. 1	Hlavní stavbyvedoucí

- Zástupci objednatele (stavebníka) jsou oprávněni činit veškeré úkony v rámci uzavřené smlouvy (smlouvy o dílo), zejména:

- činit zápisy ve stavebním deníku

- sjednávat se stavbyvedoucím zhotovitele pro obě smluvní strany závazné dílčí termíny vyvolané potřebami stavby, nezbytné pro řádnou realizaci díla.

- odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebním deníku drobné změny či dílčí doplňky oproti projektu stavby

- odsouhlasovat faktury

- přerušit práce zhotovitele při hrubém porušování ustanovení smlouvy o dílo vč. těchto Podmínek

odd. 2 	Nové práce, změny a doplňky a jejich ocenění

- Objednatel má právo žádat o doplnění předmětu díla o další práce a dodávky, související s jeho předmětem plnění. Zhotovitel je povinen tyto práce provést, a to v rozsahu do 5 % smluveného plnění zásadně ve sjednaném čase.

- Za nové práce se považují takové práce, které nebyly při podání nabídky předvídány co do druhu nebo provedení.

- Za méněpráce se považují práce v předmětu  smlouvy obsažené, avšak neuskutečněné.

- Veškeré změny obsahu či rozsahu smluveného předmětu plnění, příp. nové práce budou předem s objednatelem projednány a odsouhlaseny. Taková dohoda musí mít formu písemného dodatku ke smlouvě Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu výše uvedených  prací, aniž by byly předem dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

- Změna musí být  podložena příslušnou změnou projektu a  opatřena rozhodnutím o změně stavby před dokončením. To neplatí pro nepodstatné změny, které budou řešeny pouze dohodou obsaženou ve stavebním deníku a nepovažují se za změny zakládající nárok na změnu ujednaného předmětu, času či ceny smluveného plnění.

- Žádná změna však nemůže být provedena jinak, než podle platných obecně závazných právních předpisů a platných technických norem.

- Objednatelem požadované nové práce, změny a doplňky nad rámec zadání ocení zhotovitel za shodného použití jednotkových cen uvedených v nabídce.

- Tyto práce budou uhrazeny po jejich provedení a písemném převzetí technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele ve věcech technických na základě  fakturace zhotovitele. Pro platební podmínky týkající se víceprací  a nových prací platí  přiměřeně ustanovení  odd. 10 těchto Podmínek.

odd. 3  Staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště, resp. stavební připravenost vč. prostor pro zařízení staveniště formou zápisu do stavebního deníku v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dílo provádět ve sjednaných termínech. Jeho součástí a nezbytnou náležitostí je i určení dopravní trasy na staveniště.

- V případě, že se objednatel s předáním staveniště opozdí, dohodnou smluvní strany odpovídající prodloužení doby realizace díla. Nedojde-li k dohodě o délce prodloužení, má se za to, že se termín předání díla posune o tolik dní, o kolik dní se objednatel zpozdil se stavební připraveností.

- Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, a odstraňovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel si zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení v prostoru staveniště vyhrazeném objednatelem.  Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

- Pokud dojde činností zhotovitele ke znečistění přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných veřejných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele.

- Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle pro objednatele až do jeho protokolárního předání objednateli zápisem o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Budou-li při realizaci prací dotčeny sousední pozemky a objekty, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel.

odd. 4  Stavební deník

- Zhotovitel povede stavební deník v době od převzetí staveniště až do dne, kdy odstraní poslední z vad a nedodělků  uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.

- Deník se skládá z úvodních listů, které budou obsahovat základní identifikační údaje o zhotoviteli, objednateli, o osobách oprávněných k zápisu a denních záznamů, které se vyhotovují se dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa.

- Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku jakkoliv přepisovat, škrtat a vytrhávat z deníku jednotlivé stránky. V případě sporu o hodnověrnost zápisu je směrodatný prvopis zápisu.

- Do stavebního deníku budou zhotovitel i objednatel zapisovat všechny  skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro  posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

- Zhotovitel je povinen do stavebního deníku uvádět denně počet pracovníků, kteří ten den na stavbě pracují.

- Stavební deník má náležitosti v souladu se současně platnou legislativou.

- Kopie stavebního deníku bude předána objednateli po ukončení díla.

odd. 5	 Provádění prací

- Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, sdělí zhotovitel objednateli zápisem ve stavebním deníku a telefonicky 3 pracovní dny předem plánovaný den kontroly. Objednatel má právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím. O provedené kontrole se vyhotoví zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem ve stavebním deníku a telefonicky termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledkem. Provedená zkouška je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti  nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

- Lhůta pro oznámení ve smyslu odst. 1 a 2 tohoto článku začíná běžet vždy dnem následujícím po provedení zápisu.

- Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci a vzal v úvahu, že množství uvedená v dokumentaci jsou pouze informativní povahy a je-li součástí projektové dokumentace výkaz výměr, tento slouží pouze jako pomocný podkladový materiál. Výkaz výměr je nezávazný, zhotovitel jej překontroloval a přebírá za uvedená množství zodpovědnost.

- Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací na jednotlivých objektech a provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Uvedené bude podkladem k přejímacímu řízení.

- Objednatel má právo užívat části díla před předáním dokončeného předmětu díla pouze  na základě dílčího předání a písemného souhlasu zhotovitele k užívání.

- Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby si k prověření jakosti díla nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele,  náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod objednatele.

- .Zhotovitel se zavazuje organizovat práci na díle v souladu s požadavky stavby v případě potřeby i v noci a ve dnech pracovního klidu.

- Zhotovitel dále zabezpečí stálou účast svého zástupce pro řízení prací na stavbě, který bude v kontaktu se zástupci  objednatele příp. s osobou jím pověřenou.

- Objednatel seznámí zhotovitele před zahájením prací na díle s KZP (kontrolní a zkušební plán) , který bude obsahovat u každé použité technologie přehled rozhodujících kontrolních uzlů a seznam technických norem obsahujících požadavky na výsledné parametry díla. Zhotovitel je povinen respektovat a účastnit se zkoušek v souladu s KZP.

odd. 6 Práva a povinnosti stran

- Zhotovitel  je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele dnem předání díla uvedeným v zápisu o odevzdání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

- Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla a v případě potřeby i ve výrobně zhotovitele a jeho poddodavatelů.

- Zhotovitel se zavazuje ukládat odpady vzniklé jeho činností v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí na místa k tomu určená a při předávání díla o tom předložit doklady.

- Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen umožnit na  stavbě provádění prací třetích osob v souladu s technickými potřebami a bezpečnostními předpisy.  To však nesmí ohrozit možnost zhotovitele realizovat dílo ve sjednaném termínu.

- Přerušení a zastavení prací

Zhotovitel je vždy povinen

- přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje smlouvu či právní předpisy. Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen objednateli navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky  odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla.

Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel smlouvou zavázán. Zhotovitel je povinen v případě přerušení prací vždy doposud provedenou část na své náklady zakonzervovat, tj. učinit opatření chránící provedenou část proti nepříznivým vlivům. Pokud zhotovitel vady ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 500,-Kč denně až do doby, kdy zhotovitel sjedná nápravu.  Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která může objednateli vzniknout. Pokud se bude jednat o neodstranitelnou vadu, která však nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn požadovat snížení ceny o přiměřenou částku odpovídající snížení hodnoty díla a o způsobené vícenáklady při dalších pracích.

- zastavit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to v případě, že zhotovitel svým postupem zmaří splnění dohodnutého termínu nebo rozhodujících dílčích termínů a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména porušením povinností stanovených ve smlouvě, např. povinností uvedených v odd. 12 odst. 2 těchto smluvních podmínek, popř. odmítne nastoupit na výzvu objednatele k zahájení prací, odmítne dílo dle smlouvy provést nebo bude opakovaně poskytovat vadné plnění a nesjedná nápravu.

Objednatel je v tomto případě oprávněn pověřit provedením díla náhradní subjekt a náklady na toto provedení v plné výši přeúčtovat zhotoviteli, který je povinen je neprodleně uhradit nejpozději do 14ti dnů od doručení faktury. Zhotovitel je povinen poskytovat této osobě veškerou nezbytnou součinnost. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytovat takové osobě rovněž přípomoce/výpomoce.

- Odpovědný pracovník zhotovitele pověřený rozhodováním o všech záležitostech spojených s realizací díla se zúčastní 1x týdně a v případě potřeby i častěji kontrolní porady o průběhu stavebních prací, kterou svolá zástupce objednatele ve věcech technických. Závěry přijaté na této poradě v souladu se smlouvou o dílo jsou pro smluvní strany závazné. Pokud mají dopad na změnu smluvních ujednání, musí být dohodnuty písemně formou dodatku ke smlouvě.

- Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastními kapacitami,  v opačném případě výběr dalšího subdodavatele podléhá schválení objednatele.

odd. 7	 Bezpečnost práce

- Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků na staveništi a je povinen učinit veškerá bezpečnostní opatření k zamezení pracovních úrazů. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli podrobné údaje o pracovním úrazu co nejdříve po jeho vzniku.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví, a předpisy o požární ochraně a prevenci.

- Je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele.

- Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo technický dozor nebo zástupce objednatele ve věcech technických. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

odd. 8	 Předání díla

- Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení stavby a podepsání zápisů o předání a převzetí, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, odstranění případných vad a nedodělků, předepsaných dokladů o zkouškách a revizích a dokumentace skutečného provedení stavby. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící užívání.

- Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad 
a nedodělků.

- Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo či jeho dílčí část. Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel vyzve  objednatele k převzetí díla nejméně 10 pracovních dní před předáním díla  zápisem ve stavebním deníku a telefonicky.

- Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vč. demontáže zařízení staveniště, úklidu, vyčistění a uvedení do původního stavu v termínech dohodnutých při předání a převzetí díla. Nebude-li toto dohodnuto, splní tuto povinnost  nejpozději do 7 kalendářních  dnů  po předání a převzetí  díla.

- V zápise o odevzdání a převzetí díla bude dohodnut i nezbytný rozsah staveniště, které bude vyklizeno do 7 dnů po odstranění posledních drobných nedodělků či vad uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.

- Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla či jeho části zhotovitelem objednateli, avšak závazek zhotovitele vůči objednateli daný smlouvou o dílo není splněn, pokud nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky. Součástí předmětu díla je rovněž odstranění případných kolaudačních závad, kromě vad chybně vypracované projektové dokumentace.

- V zápise o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění, pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se za to, že vady či nedodělky budou odstraněny do 10 kalendářních dní ode dne protokolárního odevzdání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení případných sankcí a škod tím nejsou dotčeny.

- O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla.
odd. 9	Jakost díla a záruční  podmínky

- Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.

- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, (např. spotřebních součástek, pryžových komponentů, olejových náplní apod.), na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou  manipulací, a dále na závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav.

- Jakost díla bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN, je minimem pro daný účel. Kvalita díla v případech, kdy není standard specifikován v ČSN nebo v dokumentaci, musí odpovídat minimálně obvyklému standardu.

- Pokud porušením předepsaných ustanovení kvality vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

- Vady zjištěné v záruční lhůtě je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude postupovat dle provozních podmínek objednatele, aby nebyl narušen provoz budovy.

- V případě, že bude objednatel písemně reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění v pracovní dny do 24 hodin, ve dnech pracovního volna první následující pracovní den. V případě havárií nastoupí zhotovitel k odstranění vady  do 6 hodin po nahlášení a odstraní ji do 48 hodin. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením veškerých reklamovaných vad.

- Vady z reklamací se zavazuje zhotovitel odstranit takto:

- vady zjištěné při kolaudaci – do 2 pracovních dnů,

- drobné vady - do 2 pracovních dnů,

- ostatní vady - do 10ti dnů.

V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu 10ti dnů splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

- Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a osoby, kde bude možno nahlásit havárii.

- Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality či technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů, je objednatel oprávněn pověřit  odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 21 dní poté, co obdržel vyúčtování

- I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za  včas uplatněnou.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem.  Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje .

- V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.
odd. 10  Fakturování a placení

- Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli  dílčí plnění ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále označené jako faktury za práce provedené v specifikovaných dílčích celcích, a to vždy na základě soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem. Zhotovitel bude předkládat objednateli soupis provedených prací vždy po dokončení dílčího celku. Stavbyvedoucí objednatele provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací.

- V souladu s potvrzeným zjišťovacím protokolem vystaví zhotovitel fakturu, která bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele.

- Poslední fakturu má zhotovitel právo vystavit až po řádném splnění dodávky stavby a odstranění veškerých vad a nedodělků. Tato faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení do sídla objednatele. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den předání a převzetí díla.

- Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména:

-označení faktury a čísla IČO, DIČ
	-název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč.
     čísel bankovních účtů

-název stavby a číslo smlouvy

-předmět plnění

-cena provedených prací

-DPH v plné výši

-odpočet zádržného - smluvené procento
     z fakturované ceny, které je pouze platební
     podmínkou smlouvy a nemá vliv na základ

daně a povinnost uplatnit daň na výstupu
     celé fakturované  ceny

-datum uskutečnění zdanitelného plnění
	-účtovaná částka

-den vystavení a splatnosti faktury

-v příloze výkaz výměr nebo soupis
   provedených prací potvrzený   stavbyvedoucím zhotovitele,

-u poslední faktury předávací
   protokol podepsaný oprávněnými osobami.

- Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

- Za nesprávné údaje se považují zejména:

-	faktura nemá náležitosti daňového
      dokladu,
	-	údaje na faktuře neodpovídají soupisu   			 provedených prací,

-	splatnost neodpovídá dohodnutým
       podmínkám,
	-	faktura neobsahuje datum uskutečnění 			zdanitelného plnění,

-	faktura neobsahuje číslo smlouvy.

- Pozastávky – viz SOD

- Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu smlouvy nebo podle zákona. 
V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.

odd. 11 Majetkové sankce

- V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku realizovat dílo ve sjednaných, a to i dílčích termínech plnění zakázky, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý kalendářní den prodlení.

- Za prodlení s nástupem k odstranění reklamovaných vad či vyřizování reklamací a odstraňováním vad má objednatel právo účtovat  smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

- Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady má objednatel právo účtovat  smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

- Případným uplatněním smluvních pokut, resp. veškerých pokut, které se ve smlouvě vyskytují, není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

- Objednatel může započíst svůj oprávněný nárok na uhrazení pokut a sankcí vůči třetím osobám proti jakékoliv splatné peněžní pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti vůči objednateli, kterou na sebe přebírá podpisem smlouvy o dílo a že si uvědomuje důležitost zajišťovaných smluvních termínů a povinností, a proto považuje sjednanou smluvní pokutu vzhledem k převzatému závazku za přiměřenou.

odd. 12	Odstoupení od smlouvy

- Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší smlouvu, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

a) prodlení v dílčích pracech dle harmonogramu, bude-li sjednán, převyšující dobu 14 kalendářních 	dnů,

b) prodlení zhotovitele se zahájením prací 	převyšující 14 kalendářních dnů,

c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště, které před zahájením prací, resp. jejich jednotlivých etap, písemně stanoví objednatel a předá zhotoviteli,

d) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla,

e) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení 	konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce,

f) nedochází k dennímu úklidu pracoviště či k odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele a to ani do dvou dnů po výzvě objednavatelem ve stavebním deníku,

g) přes písemné upozornění objednavatele ve stavebním deníku nejsou za strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě,

h) hrubé či opakované porušení smluvních vztahů objednavatelem, na které byl zhotovitelem písemně upozorněn společně s uvedením přiměřené lhůty k jejich odstranění; hrubým porušením je prodlení objednavatele s úhradou splatných závazků více jak o 60 dní.

- V případě, že jedna ze stran  odstoupí  od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má druhá strana právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností vznikly, a to až do jejich prokázané skutečné výše.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy přebírá zhotovitel záruky ve stejné délce, jak byly sjednány v čl. VI. smlouvy o dílo, a to za práce, které zhotovitel provedl ještě před odstoupením od smlouvy. Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel od smlouvy odstoupil.

odd. 13    Zvláštní  ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit  dílo jako celek a že  zajistí  dodržování POV (Projekt organizace výstavby), bude-li s ním prokazatelně seznámen.

- Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokyny objednatele pro provádění prací.

- Zhotovitel je povinen být po dobu výstavby pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na díle a cizím majetku. Kopii pojistné smlouvy předloží objednateli.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli  nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či jiných jednáních mezi oprávněnými osobami související se stavbou a nevybočující z mezí stanovených smlouvou o dílo, zapsané ve stavebním deníku nebo i jiném zápisu, doloženém dodatečně do stavebního deníku, jsou pro obě strany závazná.

- Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.

- Zhotovitel může proti objednateli započíst  pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané.

- Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že podepsáním smlouvy dochází k zániku smluvního vztahu, který vznikl ještě před uzavřením smlouvy na základě objednávky vystavené objednatelem a jejím přijetím ze strany zhotovitele. Veškeré podmínky dříve dojednané a vztahující se k předmětu díla dle čl. I smlouvy o dílo jsou nahrazeny podmínkami zakotvenými ve smlouvě.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky ze smlouvy o dílo třetí osobě nebo tyto pohledávky zastavit.

- Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo byla neplatná či neproveditelná, nebo se neplatnými či neproveditelnými stala, nebude tím dotčena platnost smlouvy obecně. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení platným či proveditelným ustanovením, které se pokud možno blíží hospodářskému účelu neplatného nebo neproveditelného ustanovení.

- V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy budou použity tyto doklady, a to  v pořadí:

1. text smlouvy o dílo

2Všeobecné stavební obchodní podmínky

3. stavební deník

4. zápis o předání staveniště

5. cenová nabídka zhotovitele

6. zápis o odevzdání a převzetí díla

- Obsah smlouvy o dílo, není-li stanoveno smlouvou či Podmínkami jinak, lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

Tyto Všeobecné stavební obchodní podmínky objednatele přijímám a uznávám je za podstatnou část smlouvy.

V Brně dne

objednatel:		zhotovitel: