## Harmonogram prací
Část VZ č. | Projektové aktivity | Podpis smlouvy září 2017 | Týden
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. | HW a SW pro části II. – VI. | bar: Týden 1 to Týden 13
II. | Inf.systém elekt. úř. desky s integrací do spis. služby | bar: Týden 5 to Týden 16
III. | Formulářová interní komunikace úřadu | bar: Týden 8 to Týden 11
IV. | Řízení a vyhodnocování projektů s vazbou na strategické plánování | bar: Týden 13 to Týden 16
V. | Zavedení systému sledování docházky | bar: Týden 5 to Týden 7; Týden 13 to Týden 15
VI. | Hlasovací systém | bar: Týden 5 to Týden 7; Týden 16